# کتاب قانون زبان

راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

سازمان شهدا — ولایت دایکندی

Shuhada Organization — Daikundi

«Working for a better tomorrow»

نسخه دوم — ویرایش‌شده، تصحیح‌شده و آماده نشر

۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست مطالب

فهرست به‌روز می‌شود — در صورت نیاز Ctrl+A و سپس F9 را بزنید.

پیشگفتار

این کتاب برای کسی نوشته شده که در ولایت، میان دفتر مرکزی، ریاست صحت عامه ولایت (PPHD) و مراکز صحی می‌ایستد و باید کارها را به پیش ببرد: هماهنگ‌کننده ولایتی (Provincial Coordinator) در بخش صحت.

کار Coordinator را نمی‌توان فقط با خواندن یک Job Description یاد گرفت. کسی که این کار را انجام می‌دهد، هر روز با چند نوع فشار روبه‌رو است: مریضی که دوا ندارد، کلینیکی که راپور نفرستاده، قابله‌ای که استعفا داده، بودجه‌ای که تمام شده، جلسه‌ای که امروز است و سؤالی که تا ساعت ۱۲ جواب می‌خواهد. این کتاب برای همین لحظه‌ها نوشته شده است: نه برای اینکه «معلومات زیاد» به تو بدهد، بلکه برای اینکه در آن لحظه بدانی اول چه کار کنی، بعد چه کار، و چطور همه‌اش را مستند کنی.

این نسخه چه چیزی دارد؟

• ده فصل که از ذهن و روش کار Coordinator شروع می‌شود و به نظام صحی، تدارکات، مدیریت مالی، منابع بشری، هماهنگی با Stakeholderها و فرهنگ سازمانی Shuhada Organization می‌رسد.

• بخش دوم هر فصل: «تمرین کوتاه» با سناریو و جواب مدل — به زبان دری و انگلیسی.

• فصل هشتم: سی سناریوی واقعی کار Coordinator، هر یک با خط اقدام و جواب انگلیسی برای مصاحبه.

• فصل دهم: سه آزمون آزمایشی کامل (چند گزینه‌ای، سؤال کوتاه، سناریو، محاسبه و راپورنویسی).

• پیوست‌ها: قالب‌های کاری که می‌توانی همان روز در دفتر استفاده کنی، پلان ۹۰ روزه اول کار، راهنمای مصاحبه، و واژه‌نامه دری–انگلیسی.

• یک اصل در تمام کتاب تکرار می‌شود: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن.

درباره صحت معلومات این نسخه

معلومات صحی و اداری این کتاب، جایی که ممکن بوده، با منابع معتبر مقایسه و تصحیح شده است — از جمله معیارهای بسته خدمات صحی اساسی (BPHS) وزارت صحت عامه، رهنمای HMIS وزارت صحت عامه، اصول شش‌گانه IASC در مورد PSEA، و معلومات صحت عامه سازمان جهانی صحت و شرکای صحی افغانستان. منابع در پیوست ۵ یاد شده‌اند.

یادآوری مهم: این کتاب یک راهنمای آموزشی و کاری است، نه سند پالیسی و نه پروتوکول درمانی. در هر موردی که به مریض، دوا یا درمان مربوط می‌شود، معیار نهایی همان رهنمای رسمی وزارت صحت عامه (MoPH)، پالیسی سازمان خودت و رهنمای PPHD ولایت است. جایی که کتاب جواب قطعی ندارد، همان‌جا می‌گوید که باید از PPHD یا دفتر مرکزی بپرسی.

درباره این کتاب

این کتاب یک راهنمای عملی و خودآموز برای هماهنگ‌کنندگان ولایتی (Provincial Coordinator) در بخش صحت است. محتوای آن بر اساس وظایف واقعی این بست، تجربه میدانی در ولایت دایکندی و ساختار رسمی نظام صحی افغانستان تهیه شده است.

این کتاب برای کیست؟

۱. کسی که تازه به بست Provincial Coordinator گماشته شده و باید در چند هفته اول کار را راه بیندازد.

۲. کسی که چند سال Coordinator بوده، اما می‌خواهد روش کار خود را یکدست کند و راپور و پیگیری خود را قوی‌تر بسازد.

۳. کسی که برای امتحان و مصاحبه این بست آماده می‌شود.

۴. کارمندان صحی، HMIS، تدارکات و مالی که با Coordinator کار می‌کنند و باید بدانند از آن‌ها چه انتظاری می‌رود.

در این نسخه چه چیز اصلاح و اضافه شده است؟

• معیارهای جمعیتی مراکز صحی (Health Post، BHC، CHC و شفاخانه‌ها) با معیار رسمی BPHS تصحیح شد.

• ساختار وزارت صحت عامه، مهلت‌های راپوردهی HMIS و اصول PSEA با منابع معتبر مقایسه و اصلاح شد.

• بخش جدید ۳.۸ اضافه شد: نظام صحی افغانستان امروز (۱۴۰۵) — چطور خدمات اساسی تأمین می‌شود و این برای Coordinator چه معنی دارد.

• به شروع هر فصل یک بخش «اهداف این فصل» اضافه شد.

• پیوست‌های کاری (قالب‌ها، پلان ۹۰ روزه، راهنمای مصاحبه) و واژه‌نامه دری–انگلیسی اضافه شد.

• زبان کتاب یکدست‌سازی شد: اصطلاحات افغانی (مریض، شفاخانه، ولسوالی، ماهوار، ربعوار) در همه‌جا یکسان به کار رفته و نیم‌فاصله، نقطه‌گذاری و اعداد نظم گرفته است.

چگونه از این کتاب استفاده کنیم

۱. اگر وقت کم داری (۱۰ روز): هر روز یک فصل بخوان و همان شب «تمرین کوتاه» و «جواب‌های طلایی» همان فصل را بازگو کن. روز نهم فصل هشتم (سناریوها) را دوره کن و روز دهم یک آزمون آزمایشی فصل دهم را با وقت‌گیری حل کن.

۲. اگر برای کار روزمره می‌خوانی (۴ هفته): هفته اول فصل‌های ۱ تا ۳؛ هفته دوم فصل‌های ۴ و ۵؛ هفته سوم فصل‌های ۶ و ۷؛ هفته چهارم فصل‌های ۸ تا ۱۰. هر فصل را با یک کار عملی تمام کن: یک پلان کاری یا راپور واقعی بنویس.

۳. اگر برای مصاحبه آماده می‌شوی (۳ روز): روز اول فصل‌های ۱، ۲ و ۹ (ذهن کار، راپورنویسی، شناخت سازمان)؛ روز دوم فصل‌های ۳ تا ۷ (نظام صحی، تدارکات، مالی، HR، هماهنگی)؛ روز سوم فصل ۸ و یک آزمون آزمایشی فصل ۱۰.

نشانه‌های کتاب

| نشانه | معنی |
| --- | --- |
| ★ برای امتحان | جمله‌ای که در امتحان و مصاحبه بیشترین استفاده را دارد |
| ● حفظ کن | قاعده‌ای که باید از حفظ بدانی |
| ✗ / ✓ | اشتباه رایج و شکل درست آن |
| مفهوم ساده | تعریف کوتاه و ساده مفهوم |
| مثال از دایکندی | کاربرد همان مفهوم در وضعیت واقعی ولایت |
| جواب مدل | جواب نمونه دری برای سناریوی تمرین |
| Sample Answer | همان جواب به انگلیسی — برای مصاحبه و امتحان نوشتاری |

نقشه راه ده فصل

| فصل | موضوع | خروجی عملی برای تو | برای امتحان |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ذهن یک Coordinator: وظایف، پلان، نظارت، KPI، اولویت‌بندی | یک پلان کاری ماهوار نوشته‌شده | بسیار مهم |
| ۲ | راپورنویسی و ارتباطات حرفه‌ای | یک راپور ماهوار و یک خلاصه اجرائی | بسیار مهم |
| ۳ | نظام صحی: MoPH، PPHD، BPHS/EPHS، HMIS و DHIS2 | یک چک‌لیست نظارت از ثبت معلومات | بسیار مهم |
| ۴ | تدارکات، دوا، لوژستیک و دارایی‌ها | محاسبه AMC و Reorder Point مرکز خودت | مهم |
| ۵ | مدیریت مالی: بودجه، Variance، Advance، Audit | یک تصفیه پیش‌پرداخت کامل | مهم |
| ۶ | منابع بشری و اداره: استخدام، حاضری، اجرایات، PSEA | یک ToR و یک پلان پیگیری حاضری | مهم |
| ۷ | هماهنگی و مدیریت Stakeholderها | فهرست Stakeholderهای ولایت خودت | متوسط |
| ۸ | سی سناریوی واقعی با جواب مدل | خط اقدام برای هر سناریو | بسیار مهم |
| ۹ | Shuhada Organization را بشناس | جواب‌های آماده در باره مأموریت و ارزش‌ها | مهم |
| ۱۰ | سه آزمون آزمایشی و مصاحبه | نمره آزمون خودت | تمرینی |

فهرست اختصارات

این اختصارات در سراسر کتاب به کار رفته است. در مصاحبه، اگر اختصاری را کامل بگویی، امتیاز بیشتری می‌گیری.

| اختصار | به انگلیسی | به دری |
| --- | --- | --- |
| ANC | Antenatal Care | مراقبت پیش از ولادت (معاینه زن باردار) |
| AMC | Average Monthly Consumption | مصرف متوسط ماهوار |
| BHC | Basic Health Center | مرکز صحی اساسی |
| BPHS | Basic Package of Health Services | بسته خدمات صحی اساسی |
| CHC | Comprehensive Health Center | مرکز صحی جامع |
| CHW | Community Health Worker | کارمند صحی جامعه (صحیار) |
| DH | District Hospital | شفاخانه ولسوالی |
| DHIS2 | District Health Information Software 2 | سیستم معلومات صحی دیجیتال |
| EPHS | Essential Package of Hospital Services | بسته خدمات اساسی شفاخانه‌ای |
| EPI | Expanded Program on Immunization | برنامه گسترده واکسیناسیون |
| HMIS | Health Management Information System | سیستم معلومات مدیریت صحی |
| HP | Health Post | خانه صحی (پست صحی) |
| HR | Human Resources | منابع بشری |
| IASC | Inter-Agency Standing Committee | کمیته دایمی بین‌الوکاله‌ای |
| KPI | Key Performance Indicator | شاخص کلیدی عملکرد |
| MHT | Mobile Health Team | تیم صحی سیار |
| MoPH | Ministry of Public Health | وزارت صحت عامه |
| NGO | Non-Governmental Organization | سازمان غیردولتی |
| OPD | Out-Patient Department | بخش سرپایی |
| PNC | Postnatal Care | مراقبت بعد از ولادت |
| PHC | Primary Health Care | خدمات صحی اولیه |
| PPHCC | Provincial Public Health Coordination Committee | کمیته هماهنگی صحی ولایت |
| PPHD | Provincial Public Health Directorate | ریاست صحت عامه ولایت |
| PSEA | Protection from Sexual Exploitation and Abuse | حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی |
| SHC | Sub Health Center | مرکز صحی فرعی |
| SO | Shuhada Organization | سازمان شهدا |
| TB | Tuberculosis | سل |
| ToR | Terms of Reference | شرح وظایف |
| UNICEF | United Nations Children's Fund | صندوق حمایت از اطفال ملل متحد |
| WHO | World Health Organization | سازمان جهانی صحت |

بسم الله الرحمن الرحیم

راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

Shuhada Organization – Daikundi

شهدا سازمان – ولایت دایکندی

«Working for a better tomorrow»

درباره این کتاب

این کتاب یک راهنمای عملی و خودآموز برای هماهنگ‌کنندگان ولایتی (Provincial Coordinator) در بخش صحت است. محتوای آن بر اساس وظایف واقعی این بست، تجربه میدانی در ولایت دایکندی و ساختار رسمی نظام صحی افغانستان تهیه شده و شامل ده فصل، سی سناریوی عملی، سه امتحان آزمایشی کامل و پاسخ‌های نمونه به زبان دری و انگلیسی می‌باشد. این نسخه، نسخه اصلاح‌شده، یکدست‌سازی‌شده و آماده نشر است.

نسخه اصلاح‌شده و آماده نشر

۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست مطالب

فصل اول: ذهن یک Provincial Coordinator چگونه کار می‌کند؟

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. وظایف واقعی یک Provincial Coordinator را فهرست می‌کنی و می‌دانی کجا Coordinator است و کجا نه. ۲. می‌توانی یک پلان کاری واضح، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده بنویسی. ۳. تفاوت Monitoring و Evaluation، Risk و Issue، و اولویت‌بندی کارها را توضیح می‌دهی. ۴. چرخه هفت‌مرحله‌ای کار Coordinator را در یک وضعیت واقعی به کار می‌بری.

۱.۱ وظایف واقعی یک Provincial Coordinator

مفهوم ساده Provincial Coordinator یعنی «هماهنگ‌کننده ولایتی». تو در مرکز ولایت می‌نشینی، اما کارت در تمام ولسوالی‌ها، کلینیک‌ها و شفاخانه‌هاست. تو مدیر کل نیستی — تو حلقه وصل هستی: • بین دفتر مرکزی (Central Office) و مراکز صحی ولایت • بین ریاست صحت عامه ولایت (PPHD) و سازمان خودت • بین کارمندان صحی، مالی، تدارکات و منابع بشری • بین جامعه (مردم، قریه، شورای صحی) و خدمات صحی Shuhada Organization (SO) در سال ۱۹۸۹ توسط داکتر سیما سمر بنیان گذاشته شد؛ اولین مرکز آن شفاخانه‌ای برای زنان و اطفال افغان پناهنده در کویته، پاکستان بود. این سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقل است و هدف اصلی‌اش رفاه و پیشرفت شهروندان افغان با تمرکز بر توانمندسازی زنان و اطفال است. SO در بخش‌های صحت، آموزش، حقوق بشر و توانمندسازی اقتصادی زنان فعالیت دارد و در ولایات مرکزی افغانستان — از جمله دایکندی، بامیان و غزنی — کار می‌کند.

⭐ ارزش‌های SO را حفظ کن شفافیت (Transparency) • پاسخگویی (Accountability) • حساسیت جنسیتی (Gender Sensitivity) • حرفه‌ای‌بودن (Professionalism) • تعالی (Excellence) وظایف عمده‌ای که در Job Description آمده است وظیفه; یعنی چه؟. نظارت بر تطبیق پلان کاری; چک کردن اینکه کارها طبق پلان پیش می‌رود. هماهنگی با PPHD; رفتن به جلسات، شریک کردن راپور، پیگیری. نظارت (Monitoring) از مراکز صحی; رفتن به ساحه، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن. مدیریت راپور HMIS; جمع‌آوری، چک کردن و فرستادن معلومات صحی. پیگیری تدارکات و مالی; اطمینان از اینکه دوا، تجهیزات و پول به‌موقع می‌رسد. مدیریت منابع بشری; استخدام، حاضری، اجرایات، رفع مشکلات کارمندان. راپوردهی به دفتر مرکزی; راپور ماهوار، ربعوار، و در صورت ضرورت راپور حادثه‌ای.

مثال از دایکندی فرض کن در ولسوالی شهرستان دایکندی یک BHC (Basic Health Center) دوا تمام کرده. مسئول کلینیک تماس می‌گیرد. تو باید همزمان چند کار بکنی: • پیگیری با تدارکات — دوا از کجا بیاید؟ • اطلاع دادن به PPHD — شاید از ذخیره ولایتی کمک شود • چک کردن Stock Card — چرا دوا تمام شده؟ مصرف زیاد بوده یا تدارکات دیر رسیده؟ • راپور دادن به دفتر مرکزی — اگر مشکل بزرگ است، باید بدانند • پیگیری تا رسیدن دوا — نه فقط یک بار تماس گرفتن

⭐ برای امتحان Coordinator فقط «هماهنگ‌کننده» نیست؛ مسئولیت پیگیری دارد. اگر فقط مشکل را شنید و اقدام نکرد، کار نکرده است.

۱.۲ Planning — پلان‌سازی

مفهوم ساده Planning یعنی: قبل از اینکه کار شروع شود، بنویس که چه کار، کِی، چطور، با کدام منبع و از کجا پول آن تأمین می‌شود. در محیط صحی افغانستان، پلان‌سازی سه سطح دارد: سطح; کی می‌سازد؟; مثال. پلان استراتیژیک; دفتر مرکزی + MoPH; پلان پنج‌ساله BPHS. پلان سالانه; دفتر مرکزی + PPHD; پلان صحی سالانه ولایت. پلان کاری ماهوار/ربعوار; تو — Coordinator; پلان نظارت، تدارکات، جلسات.

مثال از دایکندی پلان کاری ماهوار تو ممکن است این‌طور باشد: هفته; فعالیت; مسئول; ساحه/وسیله; تاریخ. ۱; نظارت از BHC نیلی; Coordinator; نیلی / موتر; هفته اول. ۲; جلسه PHCC; Coordinator + PPHD; مرکز ولایت; هفته دوم. ۳; چک کردن Stock; تدارکات; تمام مراکز; هفته سوم. ۴; جمع‌آوری راپور HMIS; HMIS Officer; دفتر ولایتی / کمپیوتر; هفته چهارم.

🔴 حفظ کن هر پلان کاری باید ۵ چیز داشته باشد: چه کار؟ کِی؟ کجا؟ با کدام منبع؟ چطور چک می‌شود؟

۱.۳ Work Plan — پلان کاری

مفهوم ساده Work Plan نسخه عملی Planning است. فرقش این است که Planning می‌گوید «باید چه بشود»، Work Plan می‌گوید «چه کسی، کِی، چطور انجام می‌دهد». Work Plan خوب این‌طور است: • واضح: «نظارت از BHC» کافی نیست؛ بنویس «نظارت از BHC نیلی — چک کردن ۱۰ شاخص». • قابل اندازه‌گیری: «بهبود کیفیت» کافی نیست؛ بنویس «افزایش استفاده از ANC از ۳۰٪ به ۵۰٪». • مسئول مشخص: «تیم» کافی نیست؛ بنویس «مسئول HMIS ولایتی + Coordinator». • زمان مشخص: «بعداً» کافی نیست؛ بنویس «تا ۱۵ ماه جاری».

مثال از دایکندی

اشتباهات رایج • ✗ پلان ضعیف «در ماه جاری از کلینیک‌های دایکندی نظارت می‌کنیم.»

اشتباهات رایج • ✓ پلان قوی «تا ۲۵ ماه جاری، از ۵ BHC در ولسوالی‌های نیلی، اشترلی و شهرستان نظارت می‌کنیم. تمرکز نظارت روی ثبت صحیح معلومات HMIS، موجودی دوا و حاضری کارمندان است. مسئول: Coordinator + HMIS Officer. راپور نظارت تا ۳۰ ماه به PPHD و دفتر مرکزی فرستاده می‌شود.»

۱.۴ نظارت (Monitoring) — چطور و چرا؟

مفهوم ساده Monitoring یعنی رفتن، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن و پیگیری کردن. Monitoring ارزیابی (Evaluation) نیست. Monitoring; Evaluation. کِی؟; در جریان کار; بعد از تمام شدن. چرا؟; آیا طبق پلان پیش می‌رویم؟; آیا به هدف رسیدیم؟. کی می‌کند؟; Coordinator، PPHD; تیم ارزیابی، دونر. مثال; چک کردن Stock Card; بررسی کاهش مرگ‌ومیر مادران.

مثال از دایکندی تو به یک BHC در نیلی می‌روی. چه چک می‌کنی؟ • Register — آیا ثبت‌ها کامل است؟ • Stock Card — آیا دوا موجود است؟ تاریخ انقضا چک شده؟ • حاضری — آیا کارمندان حاضر اند؟ • HMIS راپور — آیا ماه گذشته راپور فرستاده شده؟ • مریضان — چند مریض امروز آمده؟ آیا خدمات اساسی ارائه شده؟ • زمینه — آیا کلینیک تمیز است؟ تجهیزات کار می‌کند؟

⭐ برای امتحان Monitoring بدون Feedback فایده ندارد. اگر مشکل دیدی، باید به مسئول کلینیک بگویی و در راپور بنویسی. اگر ننویسی، انگار نرفته‌ای.

Sample Answer During a monitoring visit, I check the registers, stock cards, attendance, and HMIS reports. I compare reported data with source documents, identify gaps, discuss with the facility staff, provide on-the-job feedback, and document findings. I then follow up to ensure corrective actions are taken.

۱.۵ شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

مفهوم ساده KPI (Key Performance Indicator) یعنی معیاری که موفقیت را نشان می‌دهد. اگر نتوانی اندازه بگیری، نمی‌توانی مدیریت کنی. KPI; یعنی چه؟; مثال از دایکندی. ANC Coverage; چند زن باردار برای معاینه آمده‌اند; ۴۰۰ زن در ولسوالی نیلی. Skilled Birth Attendance; چند ولادت با داکتر/قابله انجام شده; ۱۵۰ از ۲۰۰ ولادت. HMIS Reporting Rate; چند فیصد مراکز راپور فرستاده‌اند; ۹۵٪ — یعنی ۵٪ دیر کرده. Drug Availability; چند فیصد دوا موجود است; ۸۰٪ — ۲۰٪ کمبود. Stock-out Days; چند روز دوا نبوده; ۵ روز — مشکل دارد.

مثال از دایکندی تو راپور می‌گیری: «HMIS Reporting Rate در ولایت ۷۰٪ است.» این یعنی ۳۰٪ کلینیک‌ها راپور نفرستاده‌اند. سؤال Coordinator فقط «چند فیصد؟» نیست؛ باید بپرسی: • کدام کلینیک‌ها نفرستاده‌اند؟ • چرا؟ مشکل تخنیکی؟ نبود کارمند؟ مشکل امنیتی؟ • چه اقدام فوری لازم است؟ • مسئول کیست؟ کِی پیگیری می‌شود؟

🔴 حفظ کن هر KPI باید قابل اندازه‌گیری، قابل مقایسه و قابل اقدام باشد. اگر KPI فقط یک عدد باشد و اقدام نداشته باشد، آن KPI نیست — یک آمار است.

۱.۶ Risk و Issue — فرق‌شان چیست؟

|  | Risk (خطر) | Issue (مشکل) |
| --- | --- | --- |

| چیست؟ | چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد | چیزی که قبلاً اتفاق افتاده |
| --- | --- | --- |

| کِی؟ | آینده | حال |
| --- | --- | --- |

| مثال | «ممکن است زمستان راه نیلی را ببندد» | «راه نیلی بسته است» |
| --- | --- | --- |

| اقدام | پیشگیری | حل کردن |
| --- | --- | --- |

مثال از دایکندی Risk; Issue. ممکن است دوا در زمستان دیر برسد; دوا در BHC شهرستان تمام شده. ممکن است یک کارمند استعفا بدهد; یک قابله در نیلی استعفا داده. ممکن است راپور HMIS دیر شود; راپور ماه گذشته فرستاده نشده. کار Coordinator: • Risk ← پلان پیشگیری بساز (مثلاً: دوا را قبل از زمستان برسان) • Issue ← فوراً حل کن، بعد راپور بده

Sample Answer A risk is a potential future problem that may or may not happen. An issue is a problem that has already occurred. As a coordinator, I manage risks by planning mitigation measures in advance, and I manage issues by taking immediate corrective action, documenting it, and reporting to the relevant stakeholders.

۱.۷ Prioritization — کدام کار اول؟

مفهوم ساده تو نمی‌توانی همه کارها را همزمان انجام بدهی. Prioritization یعنی انتخاب کردن مهم‌ترین کار. اولویت; نوع کار; مثال. ۱ — فوری; زندگی مردم در خطر; نبود دوا در کلینیک — جان مریض در خطر است. ۲ — مهم; خدمات اساسی متوقف شود; نبود قابله — ولادت انجام نمی‌شود. ۳ — ضروری; راپور و هماهنگی; راپور ماهوار دیر شود. ۴ — معمولی; جلسات، فایلینگ; جلسه PHCC.

مثال از دایکندی یک روز صبح سه مشکل داری: • در BHC نیلی دوا تمام شده — مریضان برمی‌گردند • راپور HMIS ماه گذشته هنوز فرستاده نشده — امروز آخرین روز است • جلسه هماهنگی با PPHD ساعت ۱۰ است کدام اول؟ مشکل دوا — چون زندگی مردم در خطر است. راپور HMIS هم مهم است، اما می‌توانی به HMIS Officer بسپاری و خودت نظارت کنی. جلسه را هم می‌توانی با یک همکار بفرستی یا بعداً بروی.

⭐ برای امتحان در سناریو امتحان، اولین کارت همیشه این باشد: چک کن آیا زندگی کسی در خطر است یا خدمات اساسی متوقف شده. اگر بله، فوراً اقدام کن.

۱.۸ Follow-up — پیگیری

مفهوم ساده Follow-up یعنی رها نکردن. مشکل را که شنیدی، حلش کن — بعد هم چک کن که واقعاً حل شده. تو به BHC اشترلی رفتی و دیدی Stock Card به‌روز نیست. به مسئول گفتی: «تا هفته آینده اصلاح کن.» Follow-up یعنی: • هفته آینده تماس بگیری یا بروی • چک کنی که اصلاح شده یا نه • اگر نشده، بپرسی چرا • اگر باز هم نشد، به PPHD یا دفتر مرکزی اطلاع بدهی • در راپور بنویسی که پیگیری انجام شده

🔴 حفظ کن Verify → Act → Document → Follow Up ¦ بررسی ← اقدام ← مستندسازی ← پیگیری — این چهار کلمه را در هر سناریو امتحان به کار ببر.

۱.۹ چرخه کار Coordinator — از اول تا آخر

بفهم (Understand)

⇩

بررسی کن (Verify)

⇩

اولویت بده (Prioritize)

⇩

اقدام کن (Act)

⇩

مستند کن (Document)

⇩

راپور بده (Report)

⇩

پیگیری کن (Follow Up)

⇩

دوباره بررسی کن (Re-verify)

مثال کامل از دایکندی

موقعیت: راپور HMIS نشان می‌دهد که در BHC نیلی، تعداد مریضان TB صفر ثبت شده — در حالی که سال گذشته ۱۵ مریض بود.

بفهم: چرا صفر؟ آیا واقعاً مریض نیست، یا ثبت نمی‌شود؟

بررسی کن: به Register کلینیک مراجعه کن، با مسئول TB صحبت کن، ببین آیا مریضان به جای دیگر می‌روند.

اولویت بده: اگر ثبت نمی‌شود، مریضان TB از خدمات محروم می‌شوند — این اولویت اول است.

اقدام کن: به مسئول کلینیک بگو ثبت را اصلاح کند؛ اگر لازم است آموزش کوتاه بده؛ به PPHD اطلاع بده.

مستند کن: در راپور نظارت بنویس — تاریخ، کلینیک، مشکل، اقدام، مسئول پیگیری.

راپور بده: راپور را به دفتر مرکزی و PPHD بفرست.

پیگیری کن: هفته بعد چک کن که ثبت TB درست شده یا نه.

Sample Answer First, I would verify the data against the TB register at the facility. Then I would discuss with the TB focal point to understand whether there is a recording issue or if patients are seeking care elsewhere. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action is taken, document the findings, report to PPHD, and follow up to confirm the data is accurate in the next reporting period.

۱.۱۰ اشتباهات رایج یک Coordinator

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۱: فقط مشکل را شنیدن و کاری نکردن. • ✓ درست: هر مشکل باید اقدام، مسئول و زمان پیگیری داشته باشد.

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۲: همه کارها را خودت انجام دادن. • ✓ درست: Coordinator کار تیم را هماهنگ می‌کند، خودش همه کار نمی‌کند.

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۳: راپور را دیر فرستادن. • ✓ درست: راپور به‌موقع = اعتماد PPHD و دفتر مرکزی.

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۴: قبول کردن معلومات بدون چک کردن. • ✓ درست: همیشه با منبع اصلی (Register, Stock Card, حاضری) مقایسه کن.

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۵: در جلسه PPHD خاموش نشستن. • ✓ درست: مشکل را واضح بگو، اقدام پیشنهاد کن، پیگیری بخواه.

۱.۱۱ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. ساعت ۸ صبح سه خبر می‌رسد: ۱) BHC نیلی: دوای اساسی (مثلاً Paracetamol و Amoxicillin) تمام شده و ۲۰ مریض در صف است. ۲) HMIS Officer: راپور ماه گذشته ولایت ناقص است — ۱۰ کلینیک راپور نفرستاده‌اند و امروز آخرین روز فرستادن به PPHD است. ۳) دفتر مرکزی یک سؤال مالی فوری دارد که باید تا ساعت ۱۲ جواب بدهی. سؤال: تو چه می‌کنی؟ به کدام اولویت می‌دهی؟ چرا؟

جواب مدل اول مشکل دوا را حل می‌کنم — چون مریضان در صف هستند و زندگی‌شان در خطر است. فوراً با تدارکات ولایتی تماس می‌گیرم، از PPHD کمک می‌خواهم و اگر ممکن باشد دوا را از مرکز نزدیک‌تر می‌فرستم. بعد HMIS Officer را مسئول می‌کنم که با ۱۰ کلینیک تماس بگیرد و راپور را جمع کند — خودم نظارت می‌کنم. جواب مالی را در وقت باقی‌مانده تا ساعت ۱۲ آماده می‌کنم و اگر نرسیدم، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم که تا چند ساعت دیگر می‌فرستم.

Sample Answer First, I would prioritize the medicine stock-out because patient lives are at risk. I would immediately contact the provincial logistics team, request support from PPHD, and arrange emergency supply from the nearest facility if possible. Second, I would assign the HMIS Officer to follow up with the 10 facilities that have not submitted reports, while I monitor progress. Third, I would address the finance query from the central office within the deadline, and if I cannot meet it, I would communicate a realistic timeline. Throughout, I would document all actions and follow up.

۱.۱۲ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل اول در شش جمله:

• Coordinator = حلقه وصل بین دفتر مرکزی، PPHD، کلینیک‌ها و جامعه.

• Work Plan = چه کار، کِی، کجا، چطور، با کدام منبع.

• Monitoring = رفتن، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن، پیگیری کردن.

• KPI = معیار موفقیت؛ اگر اقدام نداشته باشد، KPI نیست.

• Risk = ممکن است اتفاق بیفتد؛ Issue = قبلاً اتفاق افتاده.

• Prioritization = اول زندگی مردم، بعد خدمات اساسی، بعد راپور، بعد جلسات.

هفت کلمه طلایی: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن

جواب‌های طلایی فصل اول

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| وظیفه اصلی Coordinator چیست؟ | هماهنگی، نظارت، پیگیری و راپوردهی — نه انجام همه کارها | Coordinate, monitor, follow up, and report — not doing everything alone. |
| --- | --- | --- |

| اگر معلومات با Register مطابقت نداشته باشد؟ | با منبع اصلی چک کن، تفاوت را مشخص کن، با مسئول صحبت کن، اصلاح کن، پیگیری کن | Verify against source documents, identify the discrepancy, discuss with staff, correct it, and follow up. |
| --- | --- | --- |

| اولویت اول در کار چیست؟ | زندگی مردم و تداوم خدمات اساسی | Patient safety and continuity of essential health services. |
| --- | --- | --- |

| Monitoring با Evaluation چه فرق دارد؟ | Monitoring در جریان کار است؛ Evaluation بعد از تمام شدن | Monitoring is during implementation; evaluation is after completion. |
| --- | --- | --- |

| Risk با Issue چه فرق دارد؟ | Risk ممکن است اتفاق بیفتد؛ Issue قبلاً اتفاق افتاده | A risk may happen; an issue has already happened. |
| --- | --- | --- |

| اگر راپور دیر شود چه می‌کنی؟ | علت را پیدا کن، فوراً بفرست، به دفتر مرکزی اطلاع بده، از تکرار جلوگیری کن | Find the cause, submit immediately, inform the central office, and prevent recurrence. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل اول Provincial Coordinator کسی است که فکر می‌کند، تصمیم می‌گیرد و پیگیری می‌کند. اگر فقط معلومات جمع کنی و بفرستی، منشی هستی؛ اگر فکر کنی، اولویت بدهی، اقدام کنی و پیگیری کنی — Coordinator هستی.

فصل دوم: راپورنویسی و ارتباطات حرفه‌ای

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. یک راپور ماهوار واقعی را با ساختار کامل (مقدمه، فعالیت‌ها، نتایج، مشکلات، درس‌ها، پلان آینده) می‌نویسی. ۲. خلاصه اجرائی نیم‌صفحه‌ای می‌نویسی که نتیجه را پیش از توضیح می‌گوید. ۳. برای هر مشکل یک پلان اقدام (مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص) می‌سازی. ۴. راپور حادثه‌ای را همان روز آماده می‌کنی.

مهم‌ترین مهارت یک Coordinator

اگر فقط یک مهارت را در این کتاب یاد بگیری، همین باشد: راپورنویسی. چون PPHD، دفتر مرکزی و دونر همه از تو راپور می‌خواهند. راپور خوب = اعتماد؛ راپور ضعیف = مشکل. راپور خوب سه چیز دارد: واضح، مختصر، قابل اقدام.

۲.۱ راپورنویسی (Reporting) — چرا این‌قدر مهم است؟

مفهوم ساده راپور یعنی نوشتن آنچه اتفاق افتاده — به شکلی که خواننده بفهمد چه کار کردی، چه نتیجه‌ای گرفتی، چه مشکلی داری و چه می‌خواهی. راپور خوب: • واضح: خواننده در یک بار خواندن بفهمد • مختصر: کوتاه، بدون کلمات اضافی • قابل اقدام: هر مشکل — راه‌حل، مسئول و زمان دارد • صادق: نه بزرگ‌نمایی، نه پنهان‌کاری راپور ضعیف: • طولانی و پر از کلمات تکراری • مشکل را می‌گوید، اما راه‌حل ندارد • آمار می‌دهد، اما تحلیل ندارد • «همه کارها خوب پیش می‌رود» — بدون معلومات واقعی

اشتباهات رایج • ✗ راپور ضعیف «در ماه جاری از کلینیک‌ها نظارت کردیم. همه چیز خوب بود. بعضی مشکلات کوچک وجود داشت که انشاءالله حل می‌شود.»

اشتباهات رایج • ✓ راپور قوی «در ماه جاری از ۵ BHC در ولسوالی‌های نیلی، اشترلی و شهرستان نظارت کردیم. نتیجه: ۴ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند. علت: نبود کارمند مسئول تدارکات در ۲ کلینیک. اقدام: به ۴ مسئول کلینیک هدایت داده شد تا Stock Card را اصلاح کنند. مسئول پیگیری: Coordinator. زمان: تا ۱۵ ماه آینده. راپور پیگیری در ماه بعد ارائه می‌شود.»

۲.۲ راپور روایتی (Narrative Report)

مفهوم ساده Narrative Report یعنی راپوری که به شکل داستان/روایت نوشته می‌شود — نه فقط جدول و آمار. در آن توضیح می‌دهی چه کار کردی، چرا، چطور و چه نتیجه‌ای گرفتی. بخش; چه بنویسی؟. ۱. مقدمه (Introduction); این راپور برای چه دوره‌ای است؟ کدام ولایت؟ کدام فعالیت‌ها؟. ۲. فعالیت‌های انجام‌شده; چه کار کردی؟ کجا؟ با کی؟. ۳. نتایج (Results); چه نتیجه‌ای گرفتی؟ آمار و ارقام. ۴. مشکلات (Challenges); چه مشکلی داشتی؟ چرا؟. ۵. درس‌ها (Lessons Learned); چه یاد گرفتی؟ دفعه بعد چه کنی؟. ۶. پلان آینده (Way Forward); ماه/ربع بعد چه کار می‌کنی؟.

مثال از دایکندی — راپور ماهوار، ماه حمل ۱۴۰۵ • مقدمه: این راپور فعالیت‌های صحی ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵ پوشش می‌دهد. • فعالیت‌ها: نظارت از ۵ BHC در ولسوالی‌های نیلی، اشترلی و شهرستان؛ ۲ جلسه هماهنگی با PPHD دایکندی؛ جمع‌آوری راپور HMIS از ۲۰ کلینیک؛ پیگیری تدارکات دوا برای ۳ کلینیک. • نتایج: HMIS Reporting Rate: ۹۵٪ (۱۹ از ۲۰ کلینیک) • Drug Availability: ۸۵٪ (۳ کلینیک کمبود دوا) • Attendance Rate: ۹۰٪ • مشکلات: یک کلینیک در ولسوالی اشترلی راپور HMIS نفرستاده — علت: نبود کارمند HMIS؛ دوا در BHC شهرستان در ۵ روز اول ماه تمام بود — علت: تأخیر در تدارکات. • درس‌ها: کمبود کارمند HMIS در ولسوالی‌های دور باعث تأخیر راپور می‌شود — نیاز به آموزش کارمندان موجود؛ برنامه‌ریزی تدارکات باید قبل از زمستان انجام شود. • پلان آینده: آموزش HMIS برای ۲ کارمند در اشترلی تا ۱۵ ثور؛ پیگیری تدارکات دوا برای BHC شهرستان تا ۱۰ ثور؛ نظارت از ۵ BHC دیگر در ماه ثور.

⭐ برای امتحان Narrative Report را حفظ نکن — ساختارش را حفظ کن: Introduction ← Activities ← Results ← Challenges ← Lessons ← Way Forward.

۲.۳ راپور ماهوار و ربعوار (Monthly/Quarterly Report)

|  | راپور ماهوار | راپور ربعوار |
| --- | --- | --- |

| دوره | هر ماه | هر ۳ ماه |
| --- | --- | --- |

| طول | ۱–۲ صفحه | ۳–۵ صفحه |
| --- | --- | --- |

| جزئیات | خلاصه فعالیت‌ها | تحلیل عمیق‌تر، روند (Trend) |
| --- | --- | --- |

| برای کی؟ | دفتر مرکزی، PPHD | دفتر مرکزی، دونر |
| --- | --- | --- |

چک‌لیست راپور ماهوار خوب

اشتباهات رایج • ✓ فعالیت‌های اصلی ماه (۳–۵ مورد) ✓ آمار کلیدی (KPIها) • ✓ مشکلات فوری ✓ اقدامات انجام‌شده

اشتباهات رایج • ✓ پلان ماه بعد ✓ ضمیمه: راپور HMIS (اگر جدا فرستاده نمی‌شود)

چک‌لیست راپور ربعوار خوب

اشتباهات رایج • ✓ خلاصه اجرائی (Executive Summary) ✓ مقایسه با ربع قبل (Trend) • ✓ تحلیل مشکلات — نه فقط لیست ✓ درس‌های آموخته‌شده ✓ پلان ربع بعد

مثال از دایکندی — خلاصه بخش مقایسه ربع اول ۱۴۰۵ خلاصه اجرائی: در ربع اول ۱۴۰۵، Coordinator ولایت دایکندی از ۱۲ BHC نظارت کرد، راپور HMIS ۲۰ کلینیک را جمع‌آوری نمود و ۳ جلسه هماهنگی با PPHD برگزار کرد. HMIS Reporting Rate از ۸۵٪ در ربع قبل به ۹۵٪ افزایش یافت. مشکل اصلی: کمبود دوا در ۳ کلینیک دورافتاده. شاخص; ربع قبل; ربع جاری; تغییر. Reporting Rate; ۸۵٪; ۹۵٪; +۱۰٪. Drug Availability; ۹۰٪; ۸۵٪; −۵٪. Supervision Visits; ۱۰; ۱۲; +۲. تحلیل: افزایش Reporting Rate نشان می‌دهد که پیگیری‌های Coordinator مؤثر بوده. کاهش Drug Availability به دلیل تأخیر تدارکات زمستانی است. درس‌ها: برنامه‌ریزی تدارکات باید ۲ ماه قبل از زمستان شروع شود. پلان ربع بعد: نظارت از ۱۲ BHC دیگر، آموزش HMIS برای ۵ کارمند، پیگیری تدارکات دوا.

۲.۴ خلاصه اجرائی (Executive Summary)

مفهوم ساده Executive Summary یعنی خلاصه راپور برای کسی که وقت ندارد کل راپور را بخواند. مدیران ارشد، دونر و PPHD معمولاً فقط همین را می‌خوانند. • کوتاه: نصف صفحه — بیشتر نه • در ابتدا: نتیجه اصلی را بگو — بعد جزئیات • مشکلات کلیدی: ۲–۳ مشکل اصلی • درخواست: اگر چیزی می‌خواهی، واضح بگو

🔴 حفظ کن Executive Summary = نتیجه اول، توضیح بعد. در امتحان، اگر گفتند «خلاصه بنویس» — با نتیجه شروع کن، نه با مقدمه.

۲.۵ پلان اقدام (Action Plan)

مفهوم ساده Action Plan یعنی جدولی که می‌گوید: چه مشکل؟ چه اقدام؟ کِی؟ کی مسئول؟ چطور چک می‌شود؟ Action Plan در راپور خیلی مهم است — چون نشان می‌دهد تو فقط مشکل را نمی‌گویی، برای حل آن پلان داری. مشکل; اقدام; مسئول; زمان; شاخص موفقیت. Stock Card به‌روز نیست; آموزش مجدد + پیگیری هفتگی; Coordinator; تا ۱۵ ماه; Stock Card به‌روز. راپور HMIS دیر می‌شود; تماس هفتگی با کلینیک‌ها; HMIS Officer; هر هفته; Reporting Rate > ۹۵٪. دوا تمام شده; درخواست فوری به تدارکات; Coordinator; فوری; دوا در ۱ هفته.

مثال از دایکندی — Action Plan نظارت BHC نیلی، ماه حمل ۱۴۰۵ مشکل; اقدام; مسئول; زمان; شاخص موفقیت. TB Register ناقص است; آموزش مجدد مسئول TB; Coordinator + HMIS Officer; تا ۱۰ ثور; ثبت TB کامل. Stock Card به‌روز نیست; پیگیری هفتگی + چک مجدد; Coordinator; هر هفته; Stock Card به‌روز. حاضری کارمندان ثبت نمی‌شود; یادآوری به مسئول کلینیک; Coordinator; فوری; حاضری روزانه ثبت شود.

۲.۶ چالش‌ها و درس‌های آموخته‌شده (Challenges & Lessons Learned)

|  | Challenges | Lessons Learned |
| --- | --- | --- |

| چیست؟ | مشکلاتی که در کار داشتی | چه یاد گرفتی که دفعه بعد بهتر کنی |
| --- | --- | --- |

| مثال | «دوا دیر رسید» | «باید تدارکات را قبل از زمستان شروع کنم» |
| --- | --- | --- |

| برای کی؟ | برای شفافیت | برای بهبود |
| --- | --- | --- |

⭐ برای امتحان در راپور، هیچ‌وقت مشکل را پنهان نکن. Coordinator خوب = کسی که مشکلات را صادقانه می‌نویسد و برای آن‌ها راه‌حل پیشنهاد می‌کند.

۲.۷ راپور حادثه‌ای (Incident Report)

مفهوم ساده Incident Report یعنی راپور فوری درباره یک حادثه — مثل حمله، دزدی، مرگ کارمند، آتش‌سوزی یا مشکل امنیتی. بخش; چه بنویسی؟. ۱. تاریخ و وقت; کِی اتفاق افتاد؟. ۲. مکان; کجا؟ کدام کلینیک/ولسوالی؟. ۳. شرح حادثه; چه اتفاق افتاد؟. ۴. افراد متأثر; کی آسیب دید؟. ۵. اقدام فوری; چه کار کردی؟. ۶. اقدام بعدی; چه پلانی داری؟.

🔴 حفظ کن Incident Report = فوری؛ نه یک هفته بعد. اگر حادثه امنیتی یا صحی جدی است، همان روز راپور بده.

۲.۸ راپورنویسی — اشتباهات رایج

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۱: راپور طولانی و پر از کلمات تکراری. • ✓ درست: کوتاه، واضح، با جدول و آمار.

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۲: فقط مشکل را گفتن، بدون راه‌حل. • ✓ درست: هر مشکل باید Action Plan داشته باشد.

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۳: آمار دادن بدون تحلیل. • ✓ درست: «Reporting Rate ۷۰٪ است» + «چرا؟» + «چه اقدام؟»

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۴: پنهان کردن مشکلات. • ✓ درست: مشکلات را صادقانه بنویس — PPHD و دفتر مرکزی برای کمک هستند.

اشتباهات رایج • ✗ اشتباه ۵: دیر فرستادن راپور. • ✓ درست: راپور به‌موقع = اعتماد؛ راپور دیر = مشکل.

۲.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. راپور ماهوار را باید بنویسی. معلومات: نظارت از ۴ BHC؛ HMIS Reporting Rate: ۸۵٪ (۱۷ از ۲۰ کلینیک)؛ Drug Availability: ۸۰٪؛ ۳ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند؛ یک کلینیک در اشترلی راپور نفرستاده — علت: نبود کارمند؛ جلسه با PPHD: ۲ جلسه. سؤال: راپور ماهوار بنویس — با ساختار کامل.

جواب مدل — راپور ماهوار، ماه حمل ۱۴۰۵ ۱. مقدمه: این راپور فعالیت‌های صحی ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵ پوشش می‌دهد. ۲. فعالیت‌ها: نظارت از ۴ BHC در ولسوالی‌های نیلی و شهرستان؛ ۲ جلسه هماهنگی با PPHD؛ جمع‌آوری راپور HMIS از ۱۷ کلینیک. ۳. نتایج: HMIS Reporting Rate: ۸۵٪ (۱۷ از ۲۰)؛ Drug Availability: ۸۰٪؛ Supervision Visits: ۴.۴. مشکلات: ۳ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند؛ ۳ کلینیک راپور HMIS نفرستادند (یکی در اشترلی به دلیل نبود کارمند)؛ Drug Availability ۸۰٪ — ۲۰٪ کمبود. ۵. درس‌ها: نبود کارمند HMIS در ولسوالی‌های دور باعث تأخیر راپور می‌شود. ۶. پلان آینده: آموزش HMIS برای کارمند موجود در اشترلی تا ۱۵ ثور؛ پیگیری Stock Card در ۳ کلینیک تا ۱۰ ثور؛ درخواست دوا از تدارکات — فوری. مشکل; اقدام; مسئول; زمان. Stock Card; پیگیری + آموزش; Coordinator; ۱۰ ثور. HMIS دیر; آموزش کارمند; HMIS Officer; ۱۵ ثور. کمبود دوا; درخواست تدارکات; Coordinator; فوری.

Sample Answer Monthly Report — Daikundi Province — Hamal 1405. 1. Introduction: This report covers health activities in Daikundi during Hamal 1405. 2. Activities: Supervised 4 BHCs; held 2 coordination meetings with PPHD; collected HMIS reports from 17 facilities. 3. Results: HMIS Reporting Rate: 85%; Drug Availability: 80%. 4. Challenges: 3 facilities had incomplete stock cards; 3 facilities did not submit HMIS reports; 20% drug shortage. 5. Lessons Learned: Lack of HMIS staff in remote districts causes reporting delays. 6. Way Forward: Train existing staff on HMIS in Ashtarlay; follow up on stock cards; request emergency drug supply. Action Plan: [table with issue, action, responsible, deadline]

۲.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• راپور خوب = واضح + مختصر + قابل اقدام.

• Narrative Report = Introduction ← Activities ← Results ← Challenges ← Lessons ← Way Forward.

• Executive Summary = نتیجه اول، توضیح بعد — نصف صفحه.

• Action Plan = مشکل + اقدام + مسئول + زمان + شاخص.

• Challenges & Lessons Learned = صادقانه بنویس، پنهان نکن.

• Incident Report = فوری — همان روز.

ساختار طلایی راپور: مقدمه ← فعالیت‌ها ← نتایج ← مشکلات ← درس‌ها ← پلان آینده ← Action Plan

جواب‌های طلایی فصل دوم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| راپور خوب چه ویژگی دارد؟ | واضح، مختصر، قابل اقدام، صادق | Clear, concise, actionable, and honest. |
| --- | --- | --- |

| Executive Summary چطور بنویسی؟ | نتیجه اول، توضیح بعد — نصف صفحه | Start with the main result, then explain briefly — half a page. |
| --- | --- | --- |

| اگر مشکلی در راپور داشته باشی؟ | صادقانه بنویس + Action Plan بده | Write it honestly and include an action plan. |
| --- | --- | --- |

| Incident Report کِی بفرستی؟ | همان روز — فوری | Same day — immediately. |
| --- | --- | --- |

| Action Plan چه ستون‌هایی دارد؟ | مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص موفقیت | Issue, action, responsible, deadline, success indicator. |
| --- | --- | --- |

| راپور ماهوار با ربعوار چه فرق دارد؟ | ماهوار خلاصه‌تر — ربعوار تحلیل عمیق‌تر و مقایسه‌ای | Monthly is shorter; quarterly includes deeper analysis and trends. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل دوم راپورنویسی = هنر نوشتن کوتاه و مفید. اگر PPHD راپور تو را بخواند و بگوید «فهمیدم چه کار کردی، چه مشکلی داری و چه می‌خواهی» — راپور تو موفق است؛ اگر بگوید «این چه بود؟» — دوباره بنویس.

فصل سوم: نظام صحی افغانستان، MoPH، PPHD، HMIS و DHIS2

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. سه سطح نظام صحی افغانستان و وظیفه هر سطح را توضیح می‌دهی. ۲. تفاوت BPHS و EPHS و معیار جمعیتی هر نوع مرکز صحی را می‌دانی. ۳. زنجیره معلومات صحی (Register ← HMIS ← DHIS2 ← PPHD ← MoPH) را می‌شناسی. ۴. می‌دانی امروز خدمات اساسی از چه راه تأمین می‌شود و نقش UNICEF، WHO، MoPH و PPHD چیست.

چرا این فصل مهم است؟

تو Coordinator صحی هستی. اگر نظام صحی را نشناسی، نمی‌توانی هماهنگ کنی. در امتحان، سؤالات زیاد از ساختار صحی، BPHS/EPHS و HMIS می‌آید.

۳.۱ ساختار صحی افغانستان

مفهوم ساده نظام صحی افغانستان سه سطح دارد: سطح; خدمات; مراکز. سطح اول — قریه; خدمات اولیه صحی (Primary Care); Health Post، BHC، CHC. سطح دوم — ولسوالی; خدمات ثانوی (Secondary Care); شفاخانه ولسوالی، شفاخانه ولایتی. سطح سوم — مرکز; خدمات تخصصی (Tertiary Care); شفاخانه‌های مرکزی، شفاخانه‌های تخصصی. وزارت صحت عامه (MoPH) در راس قرار دارد: • در رأس وزارت: وزیر صحت عامه؛ در کنار او چهار معینیت — خدمات صحی، پالیسی و انکشاف، طب و غذا، و مالی و اداری. • زیر هر معینیت، ریاست‌های عمومی و تصدی‌های تخصصی کار می‌کنند — از جمله ریاست هماهنگی صحت ولایات (Provincial Health Coordination)، ریاست صحت اولیه (PHC)، ریاست صحت مادر و طفل، و ریاست پلان و هماهنگی. • شورای عالی صحت عامه و بورد اجرائیه وزارت، نهادهای مشورتی و هماهنگی برای تصمیم‌گیری‌های کلان صحی اند. در سطح ولایت: • PPHD (Provincial Public Health Directorate): ریاست صحت عامه ولایت — مسئولیت هماهنگی تمام فعالیت‌های صحی در ولایت را دارد. • PPHCC (Provincial Public Health Coordination Committee): کمیته هماهنگی صحی ولایت — تمام شریکان (NGOها، UN، MoPH) در آن اشتراک می‌کنند.

مثال از دایکندی تو Coordinator SO در دایکندی هستی. PPHD دایکندی رئیس دارد. PPHCC هر ماه یا هر ربع جلسه می‌کند. تو باید در این جلسات اشتراک کنی، راپور SO را شریک کنی و مشکلات را مطرح کنی.

۳.۲ BPHS و EPHS

|  | BPHS | EPHS |
| --- | --- | --- |

| چیست؟ | بسته خدمات صحی اساسی | بسته خدمات شفاخانه‌ای |
| --- | --- | --- |

| کِی ساخته شد؟ | ۲۰۰۳ | ۲۰۰۵ |
| --- | --- | --- |

| چه خدماتی؟ | صحت اولیه، وقایه، صحت مادر و طفل | خدمات شفاخانه‌ای، جراحی، تخصص‌ها |
| --- | --- | --- |

| کجا؟ | Health Post، BHC، CHC | شفاخانه ولسوالی، شفاخانه ولایتی |
| --- | --- | --- |

BPHS خدمات صحت اولیه و وقایه را ارائه می‌دهد. EPHS خدمات سطح شفاخانه و حمایت ارجاعی (Referral) برای مراکز BPHS را شامل می‌شود.

| مرکز | سطح | خدمات |
| --- | --- | --- |

| Health Post | قریه | خدمات ابتدایی، ارجاع ساده |
| --- | --- | --- |

| BHC (Basic Health Center) | قریه/ولسوالی | خدمات اساسی — صحت مادر، طفل، واکسین |
| --- | --- | --- |

| CHC (Comprehensive Health Center) | ولسوالی | خدمات گسترده‌تر + تخت |
| --- | --- | --- |

| شفاخانه ولسوالی | ولسوالی | BPHS + EPHS (مختلط) |
| --- | --- | --- |

| شفاخانه ولایتی | ولایت | EPHS |
| --- | --- | --- |

آمار مهم

• Health Post برای هر ۱,۰۰۰–۱,۵۰۰ نفر (۱۰۰–۱۵۰ خانواده) • BHC برای هر ۱۵,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ نفر (در ساحات بسیار دور، کمتر از ۱۵,۰۰۰ نفر) • CHC برای هر ۳۰,۰۰۰–۶۰,۰۰۰ نفر • شفاخانه ولسوالی برای هر ۱۰۰,۰۰۰–۳۰۰,۰۰۰ نفر • شفاخانه ولایتی برای هر ۲۰۰,۰۰۰–۵۰۰,۰۰۰ نفر (معیارهای BPHS، وزارت صحت عامه).

• در سال ۲۰۱۸ در افغانستان ۳,۱۳۵ مرکز صحی فعال ثبت شده بود و نزدیک به ۸۷٪ مردم در فاصله دو ساعته به خدمات صحی دسترسی داشتند (منبع: WHO EMRO — Health Systems, Afghanistan).

مثال از دایکندی BHC نیلی یک مرکز BPHS است. اگر یک مریض نیاز به جراحی داشته باشد، به شفاخانه ولایتی دایکندی (EPHS) ارجاع داده می‌شود. اگر نیاز به تخصص بالاتر باشد، به کابل فرستاده می‌شود.

🔴 حفظ کن BPHS = خدمات اولیه صحی (قریه/ولسوالی) ¦ EPHS = خدمات شفاخانه‌ای (ولسوالی/ولایت)

۳.۳ HMIS — سیستم معلومات صحی

مفهوم ساده HMIS (Health Management Information System) یعنی سیستم جمع‌آوری، ذخیره، تحلیل و شریک کردن معلومات صحی. HMIS چطور کار می‌کند؟ مرکز صحی (Register) ⇩ جمع‌آوری معلومات ماهانه ⇩ فرستادن به PPHD/سازمان — تا هفتم ماه بعد (۷ روز پس از پایان ماه) ⇩ فرستادن راپور ربعوار به مرکز — تا پایان ماه اول ربع جدید ⇩ تحلیل و استفاده مرحله; کِی؟. مرکز صحی معلومات را جمع می‌کند; پایان هر ماه. راپور به PPHD/سازمان فرستاده می‌شود; تا هفتم ماه بعد (۷ روز پس از پایان ماه). PPHD به مرکز می‌فرستد; پایان ماه اول ربع جدید.

مثال از دایکندی BHC نیلی در پایان ماه حمل، تمام معلومات مریضان را از Register جمع می‌کند. راپور ماهانه را قبل از ۷ ثور به PPHD دایکندی و دفتر SO ولایتی می‌فرستد. تو (Coordinator) باید چک کنی که این راپور به‌موقع فرستاده شده و معلومات دقیق است.

⭐ برای امتحان Coordinator مسئولیت دارد که معلومات با Register مطابقت داشته باشد. اگر تفاوت باشد، باید بررسی کند، اصلاح کند و پیگیری کند.

۳.۴ DHIS2 — سیستم معلومات صحی دیجیتال

مفهوم ساده DHIS2 یک سیستم معلومات صحی دیجیتال است که توسط MoPH استفاده می‌شود. این سیستم برای جمع‌آوری، ذخیره، تحلیل و شریک کردن معلومات از جوامع و مراکز صحی طراحی شده و در سطح بین‌المللی هم استفاده می‌شود. DHIS2 چه کار می‌کند؟ • معلومات را از مراکز صحی جمع می‌کند • تحلیل و گزارش‌دهی خودکار • شاخص‌ها را محاسبه می‌کند • دسترسی به معلومات را آسان می‌کند

مثال از دایکندی در BHC نیلی، کارمند HMIS معلومات مریضان را در DHIS2 ثبت می‌کند. تو می‌توانی از دفتر ولایتی معلومات را ببینی و تحلیل کنی — مثلاً ببینی که ANC Coverage در یک ولسوالی کم است.

🔴 حفظ کن HMIS = سیستم معلومات صحی (سیستم) ¦ DHIS2 = سیستم معلومات صحی دیجیتال (نرم‌افزار)

۳.۵ Register و اسناد اصلی

مفهوم ساده Register یعنی دفتری که مرکز صحی در آن معلومات مریضان را ثبت می‌کند. Register منبع اصلی معلومات (Source Document) است. انواع Register: • OPD Register: مریضان سرپایی • ANC Register: مریضان زن باردار • Delivery Register: ولادت‌ها • TB Register: مریضان TB • Vaccination Register: واکسین‌ها • Stock Card: موجودی دوا

مثال از دایکندی تو به BHC نیلی می‌روی. راپور HMIS می‌گوید ۵۰ زن باردار ANC گرفته‌اند. تو ANC Register را چک می‌کنی. اگر فقط ۳۵ ثبت شده باشد، تفاوت ۱۵ نفر است. باید بپرسی: چرا؟

⭐ برای امتحان همیشه بپرس: آیا معلومات با Register مطابقت دارد؟ اگر نه — چرا؟ چه اقدامی لازم است؟

۳.۶ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. راپور HMIS نشان می‌دهد که BHC اشترلی در ماه گذشته ۱۰۰ مریض OPD داشته، اما وقتی به Register کلینیک مراجعه می‌کنی، فقط ۷۰ مریض ثبت شده. تفاوت: ۳۰ مریض. سؤال: چه می‌کنی؟

جواب مدل اول با مسئول کلینیک صحبت می‌کنم و از او می‌پرسم چرا Register و راپور HMIS مطابقت ندارند. ممکن است چند دلیل داشته باشد: Register ناقص ثبت شده، یا معلومات HMIS به‌اشتباه ثبت شده. با چک کردن اسناد دیگر (مثلاً Stock Card — چند دوا مصرف شده؟) می‌توانم بفهمم کدام درست است. اگر مشکل ثبت باشد، به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که اصلاح کند؛ اگر لازم باشد آموزش کوتاه می‌دهم. در راپور نظارت مستند می‌کنم و به PPHD اطلاع می‌دهم. هفته بعد پیگیری می‌کنم.

Sample Answer First, I would discuss with the facility in-charge to understand the discrepancy. I would check other source documents, such as the pharmacy stock card and OPD register, to verify which data is accurate. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure the register is updated, document the findings, report to PPHD, and follow up to confirm the data is accurate in the next reporting period.

۳.۷ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• نظام صحی افغانستان سه سطح دارد: قریه، ولسوالی، مرکز.

• BPHS = خدمات اولیه صحی؛ EPHS = خدمات شفاخانه‌ای.

• BHC برای هر ۱۵,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ نفر — شفاخانه ولسوالی برای هر ۱۰۰,۰۰۰–۳۰۰,۰۰۰ نفر.

• HMIS = سیستم جمع‌آوری معلومات صحی.

• DHIS2 = سیستم معلومات صحی دیجیتال.

• Register = منبع اصلی معلومات؛ راپور باید با Register مطابقت داشته باشد.

ساختار طلایی: Register → راپور ماهانه → PPHD/NGO → مرکز → تحلیل

۳.۸ نظام صحی افغانستان امروز (۱۴۰۵) — چیزهایی که در کار روزمره می‌بینی

مفهوم ساده ساختار BPHS/EPHS همان است که در بخش ۳.۲ خواندی، اما روش تأمین خدمات و پول آن بعد از ۲۰۲۱ تغییر کرده است. Coordinator باید این تفاوت را بداند تا بفهمد راپورش به کی می‌رسد و تصمیم از کجا می‌آید.

چطور خدمات اساسی تأمین می‌شود؟

• وزارت صحت عامه (MoPH) پالیسی، معیار و نظارت را دارد؛ خدمات را سازمان‌های غیردولتی (Service Providers) در هر ولایت تطبیق می‌کنند.

• بعد از ۲۰۲۱، مدیریت قرارداد‌های BPHS/EPHS به سازمان ملل منتقل شد: UNICEF مسئول خدمات صحت اولیه و WHO مسئول بخش عمده خدمات شفاخانه‌ای است؛ پول آن از طریق صندوق‌های مشترک (مثل ARTF/بانک جهانی و ADB) تأمین می‌شود.

• در دوره قبلی همین خدمات زیر پروژه «صحتمندی» (Sehatmandi) و قراردادهای مستقیم MoPH اجرا می‌شد؛ پس برنامه‌های فعلی ادامه همان مدل contracting-out است.

• PPHD در ولایت، نقش هماهنگی، نظارت و تأیید را دارد؛ سازمان تو (Shuhada Organization) یکی از Service Providerها است.

چه چیزی در چند سال اخیر تغییر کرده؟

• تعداد مراکز صحی فعال کاهش یافته است. در اوج (اواخر دهه ۲۰۱۰) بیش از ۳,۰۰۰ مرکز فعال بود؛ در سال‌های بعد این تعداد به صورت محسوس کم شد و در ۲۰۲۵ نیز با قطع بخشی از کمک‌ها، صدها مرکز دیگر به تعلیق رفت.

• تأمین دوا، حقوق کارمندان و بعضی برنامه‌های صحی آسیب دیده است؛ این یعنی Stock-out و ترک وظیفه کارمندان در ولایات دور، ریسک‌های روزمره است.

• کمک‌ها برای برنامه‌های صحی عامه تا پایان ۲۰۲۶ تمدید شده؛ اما شرایط مالی بی‌ثبات است.

این برای Coordinator چه معنی دارد؟

۱. راپور و نظارت تو، برای ادامه پول و ادامه خدمات مهم است — گزارش دقیق = دفاع از خدمات برای مردم.

۲. هر Stock-out یا ترک وظیفه را مستند کن؛ این معلومات به PPHD و UNICEF/WHO کمک می‌کند تا برای ولایت تو منابع بگیرند.

۳. انتظار تغییر داشته باش: شرکای تأمین‌کننده، پروژه‌ها و شاید سازمان تطبیق‌کننده در ولایت عوض شوند. رابطه کاری با PPHD را نگه دار و اسناد را منظم نگه دار.

۴. برای معلومات دقیق و به‌روز، راپورترین و بلندترین منبع را نخوان — با PPHD ولایت خودت و دفتر مرکزی تماس بگیر.

چه چیزی را بازبینی کن (تابستان ۱۴۰۵): نام پروژه فعلی، شریک مالی، و کانال گزارش‌دهی ولایت خودت — چون ممکن است تغییر کرده باشد.

جواب‌های طلایی فصل سوم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| BPHS با EPHS چه فرق دارد؟ | BPHS خدمات اولیه صحی است؛ EPHS خدمات شفاخانه‌ای | BPHS provides primary health care; EPHS provides hospital-level services. |
| --- | --- | --- |

| HMIS چیست؟ | سیستم جمع‌آوری، ذخیره و تحلیل معلومات صحی | A system for collecting, storing, and analyzing health data. |
| --- | --- | --- |

| DHIS2 چیست؟ | سیستم معلومات صحی دیجیتال | A digital health information system. |
| --- | --- | --- |

| اگر معلومات با Register مطابقت نداشته باشد؟ | بررسی کن، علت را پیدا کن، اصلاح کن، پیگیری کن | Verify, identify the cause, correct it, and follow up. |
| --- | --- | --- |

| PPHD چیست؟ | ریاست صحت عامه ولایت | Provincial Public Health Directorate. |
| --- | --- | --- |

| PPHCC چیست؟ | کمیته هماهنگی صحی ولایت | Provincial Public Health Coordination Committee. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل سوم نظام صحی را بشناس تا بتوانی هماهنگ کنی. Register → HMIS → DHIS2 → PPHD → MoPH — این زنجیر را حفظ کن.

فصل چهارم: تدارکات، دوا، لوژستیک و دارایی‌ها

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. چرخه تدارکات (نیاز ← درخواست ← تأیید ← خریداری ← تحویل ← ثبت) را توضیح می‌دهی. ۲. AMC و Reorder Point را محاسبه می‌کنی و برای موجودی تصمیم می‌گیری. ۳. Stock-out را فوراً مدیریت می‌کنی و علت ریشه‌ای آن را پیدا می‌کنی. ۴. پلان زمستانی‌سازی و حفظ زنجیره سرد را برای مراکز دورافتاده می‌نویسی.

چرا این فصل مهم است؟

در محیط صحی، دوا = زندگی. اگر دوا نباشد، جان مریض در خطر است. Coordinator مسئولیت دارد که دوا به‌موقع برسد، موجودی مدیریت شود و از Stock-out جلوگیری کند.

۴.۱ تدارکات (Procurement)

مفهوم ساده Procurement یعنی خریداری دوا، تجهیزات و سایر اقلام. در NGOها، تدارکات معمولاً از طریق درخواست خرید (Purchase Requisition) شروع می‌شود. شناسایی نیاز ← درخواست خرید (Requisition) ⇩ تأیید از Coordinator ⇩ ارسال به دفتر مرکزی/تدارکات ⇩ خریداری (Procurement) ⇩ تحویل به مرکز صحی ⇩ ثبت در Stock Card

مثال از دایکندی BHC نیلی نیاز به Paracetamol دارد. مسئول کلینیک درخواست خرید می‌دهد. تو (Coordinator) تأیید می‌کنی که نیاز واقعی است. درخواست به دفتر مرکزی ولایتی می‌رود. تدارکات دوا را خریداری می‌کند و به کلینیک می‌رساند.

🔴 حفظ کن Requisition → Approval → Procurement → Delivery → Recording

۴.۲ مصرف متوسط ماهانه (AMC)

مفهوم ساده AMC (Average Monthly Consumption) یعنی میانگین مصرف ماهانه یک دوا. از AMC استفاده می‌شود تا بفهمیم یک دوا چقدر باقی می‌ماند و کِی باید سفارش بدهیم. AMC = مجموع مصرف در ۳ ماه ÷ ۳

مثال از دایکندی BHC نیلی در ۳ ماه گذشته: جدی: ۳۰۰ دانه Paracetamol • دلو: ۲۸۰ دانه • حوت: ۳۲۰ دانه مجموع: ۹۰۰ ÷ ۳ = ۳۰۰ دانه در ماه. اگر موجودی فعلی ۶۰۰ دانه باشد، یعنی برای ۲ ماه کافی است.

⭐ برای امتحان AMC = میانگین مصرف ماهانه؛ از آن برای محاسبه Reorder Point استفاده می‌شود.

۴.۳ موجودی (Stock) و Stock Card

مفهوم ساده Stock Card یعنی کارت ثبت موجودی. هر دوا یک Stock Card دارد. در آن ثبت می‌شود: تاریخ دریافت، مقدار دریافت، تاریخ مصرف، مقدار مصرف، موجودی باقی‌مانده و تاریخ انقضا.

نمونه Stock Card — Paracetamol 500mg — BHC نیلی تاریخ; شرح; دریافت; مصرف; موجودی. ۱ حمل; موجودی اولیه; —; —; ۵۰۰. ۵ حمل; دریافت از تدارکات; ۳۰۰; —; ۸۰۰. ۱۰ حمل; مصرف OPD; —; ۱۰۰; ۷۰۰. ۲۰ حمل; مصرف OPD; —; ۱۵۰; ۵۵۰. Physical Count هر ماه باید موجودی فزیکی شمرده شود و با Stock Card مقایسه شود. اگر تفاوت باشد، باید بررسی شود.

🔴 حفظ کن Stock Card = کارت ثبت موجودی ¦ Physical Count = شمردن فزیکی موجودی

۴.۴ نقطه سفارش مجدد (Reorder Point)

مفهوم ساده Reorder Point یعنی مقدار موجودی که وقتی به آن رسید، باید فوراً سفارش بدهی. Reorder Point = AMC × زمان تحویل (به ماه) + ذخیره احتیاطی

مثال از دایکندی AMC = ۳۰۰ دانه؛ زمان تحویل = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه (۶۰۰ دانه). Reorder Point = ۳۰۰ × ۱ + ۶۰۰ = ۹۰۰ دانه — یعنی وقتی موجودی به ۹۰۰ دانه رسید، باید سفارش بدهی.

⭐ برای امتحان اگر موجودی به Reorder Point رسید و سفارش ندادی → Stock-out می‌شود.

۴.۵ کمبود دوا (Stock-out) — چطور مدیریت کنیم؟

مفهوم ساده Stock-out یعنی دوا تمام شده و مریض نمی‌تواند خدمات بگیرد. این یک Issue است — نه Risk. علت; اقدام. تدارکات دیر رسیده; پیگیری فوری + اطلاع به PPHD. مصرف زیاد از حد انتظار; بررسی علت + اصلاح سفارش بعدی. Stock Card ثبت نشده; آموزش + پیگیری. مشکل امنیتی در راه; هماهنگی با PPHD + منابع محلی.

مثال از دایکندی — BHC شهرستان دوا تمام کرده • با تدارکات ولایتی تماس می‌گیری ۲. از PPHD کمک می‌خواهی • اگر ممکن باشد از BHC نزدیک‌تر دوا قرض می‌گیری ۴. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهی • پیگیری می‌کنی تا دوا برسد

⭐ برای امتحان در سناریو Stock-out، اولویت اول = حل فوری. بعد علت را پیدا کن. بعد پیگیری کن.

۴.۶ زمستانی‌سازی (Winterization)

مفهوم ساده Winterization یعنی آمادگی برای زمستان. در دایکندی، راه‌ها در زمستان بسته می‌شود. باید قبل از زمستان: دوا و تجهیزات را به مراکز دورافتاده برسانی، سوخت و گرمی‌کننده تهیه کنی و ذخیره احتیاطی بسازی. زنجیره سرد (Cold Chain) انبارهای زنجیره سرد برای واکسین‌ها باید دمای ۲–۸ درجه سانتی‌گراد را حفظ کنند.

مثال از دایکندی در ماه میزان باید شروع کنی به فرستادن دوا و تجهیزات به BHCهای دورافتاده در ولسوالی‌های اشترلی و کیتی. اگر تا قوس نرسانی، راه‌ها بسته می‌شود و مراکز صحی بدون دوا می‌مانند.

🔴 حفظ کن Winterization = آمادگی قبل از زمستان. شروع: ماه میزان — نه قوس. اگر دیر کنی، راه بسته می‌شود.

۴.۷ مدیریت دارایی‌ها (Asset Management)

مفهوم ساده Asset یعنی دارایی‌های سازمان — مثل موتر، کمپیوتر، تجهیزات طبی و فرنیچر. Asset Register دفتری است که تمام دارایی‌ها در آن ثبت می‌شود — با شماره، تاریخ خرید، قیمت و موقعیت.

مثال از دایکندی یک کمپیوتر در دفتر ولایتی SO در نیلی موجود است. در Asset Register ثبت شده: شماره اموال، تاریخ خرید، قیمت، مسئول استفاده. هر سال باید Physical Verification انجام شود.

۴.۸ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه Stock Card BHC نیلی نشان می‌دهد که Amoxicillin موجودی ۲۰۰ دانه است. AMC = ۱۵۰ دانه؛ زمان تحویل = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه. سؤال: آیا باید سفارش بدهی؟ چرا؟

جواب مدل Reorder Point = ۱۵۰ × ۱ + ۳۰۰ = ۴۵۰ دانه. موجودی فعلی ۲۰۰ دانه است — کمتر از Reorder Point. یعنی باید فوراً سفارش بدهی؛ اگر دیر کنی، Stock-out می‌شود.

Sample Answer Reorder Point = AMC × Lead Time + Safety Stock = 150 × 1 + 300 = 450. Current stock is 200, which is below the reorder point. I must place an order immediately to prevent a stock-out.

۴.۹ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• Procurement = خریداری دوا و تجهیزات.

• AMC = میانگین مصرف ماهانه.

• Stock Card = کارت ثبت موجودی؛ Physical Count = شمردن فزیکی.

• Reorder Point = AMC × زمان تحویل + ذخیره احتیاطی.

• Stock-out = Issue — فوراً حل کن، بعد علت را پیدا کن.

• Winterization = آمادگی قبل از زمستان — شروع از میزان.

فرمول طلایی: Reorder Point = (AMC × Lead Time) + Safety Stock

جواب‌های طلایی فصل چهارم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| AMC چیست؟ | میانگین مصرف ماهانه | Average Monthly Consumption. |
| --- | --- | --- |

| Stock Card چیست؟ | کارت ثبت موجودی دوا | A card for recording drug stock movements. |
| --- | --- | --- |

| Reorder Point چطور محاسبه می‌شود؟ | AMC × زمان تحویل + ذخیره احتیاطی | AMC × Lead Time + Safety Stock. |
| --- | --- | --- |

| اگر دوا Stock-out شود چه می‌کنی؟ | فوراً حل کن، علت را پیدا کن، پیگیری کن | Solve immediately, find the cause, and follow up. |
| --- | --- | --- |

| Winterization چیست؟ | آمادگی قبل از زمستان برای رساندن دوا | Preparing before winter to deliver medicines to remote facilities. |
| --- | --- | --- |

| Physical Count چیست؟ | شمردن فزیکی موجودی | Physically counting stock on hand. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل چهارم دوا = زندگی؛ اگر Stock-out شود، مریض آسیب می‌بیند. Stock Card → AMC → Reorder Point → پیگیری — این چرخه را حفظ کن.

فصل پنجم: مدیریت مالی

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. بودجه، پلان‌شده و واقعی را با هم مقایسه می‌کنی و Variance را محاسبه می‌کنی. ۲. Advance می‌گیری و آن را با اسناد درست تصفیه می‌کنی. ۳. اسناد حمایتی هر مصرف را می‌شناسی و می‌دانی بدون سند چه می‌شود. ۴. خود را برای Audit داخلی و خارجی آماده می‌کنی.

چرا این فصل مهم است؟

Coordinator باید بداند پول چطور مصرف می‌شود، چطور تصفیه می‌شود و چطور راپور داده می‌شود. اگر مالی را نفهمی، نمی‌توانی تدارکات، HR و فعالیت‌ها را مدیریت کنی.

۵.۱ بودجه (Budget)

مفهوم ساده Budget یعنی پلان پولی: برای چه فعالیتی، چقدر پول، در چه زمانی. نوع; مثال. بودجه ماهانه; مصرف ماهانه دفتر. بودجه ربعوار; فعالیت‌های ربع. بودجه سالانه; پلان سالانه.

مثال از دایکندی بودجه ماهانه SO در دایکندی ممکن است شامل: معاشات کارمندان ۵۰,۰۰۰ افغانی؛ تدارکات دوا ۳۰,۰۰۰ افغانی؛ سوخت و ترانسپورت ۱۰,۰۰۰ افغانی؛ مجموع: ۹۰,۰۰۰ افغانی.

۵.۲ پلان‌شده در مقابل واقعی (Planned vs Actual)

مفهوم ساده Planned = چقدر پلان کردی؛ Actual = چقدر واقعاً مصرف کردی. پلان‌شده; واقعی; تفاوت. معاشات; ۵۰,۰۰۰; ۵۰,۰۰۰; ۰. دوا; ۳۰,۰۰۰; ۳۵,۰۰۰; −۵,۰۰۰. سوخت; ۱۰,۰۰۰; ۸,۰۰۰; +۲,۰۰۰.

🔴 حفظ کن Planned vs Actual = مقایسه پلان با واقعیت

۵.۳ تفاوت بودجه (Variance)

مفهوم ساده Variance یعنی تفاوت بین مقدار پلان‌شده و مقدار واقعی. مثال: پلان مصرف دوا ۳۰,۰۰۰ افغانی؛ مصرف واقعی ۳۵,۰۰۰ افغانی → Variance = ۵,۰۰۰ افغانی. اما سؤال مهم فقط «چقدر تفاوت است؟» نیست. Coordinator باید بپرسد: • چرا؟ — آیا موجه است؟ (مثلاً قیمت دوا بلند شده یا مصرف زیاد شده؟) • آیا مشکل است؟ — اگر Variance بزرگ باشد، باید بررسی شود. • چه اقدامی لازم است؟ — اصلاح بودجه ماه بعد؟ گزارش به دفتر مرکزی؟

⭐ برای امتحان Variance = Planned − Actual. اگر Variance مثبت باشد ← کمتر مصرف شده؛ اگر منفی باشد ← بیشتر مصرف شده.

۵.۴ پیش‌پرداخت (Advance)

مفهوم ساده Advance یعنی پولی که قبل از مصرف به یک کارمند یا دفتر داده می‌شود — برای انجام یک فعالیت.

مثال از دایکندی تو Advance می‌گیری برای سفر نظارتی به ولسوالی اشترلی. بعد از سفر، باید تصفیه کنی.

🔴 حفظ کن Advance = پول پیش‌پرداخت ¦ تصفیه (Clearance) = راپور مصرف پول + اسناد

۵.۵ تصفیه پیش‌پرداخت (Advance Clearance)

مفهوم ساده Clearance یعنی تصفیه Advance — یعنی ثابت کنی پول را برای همان کاری که گرفتی، مصرف کردی. اسناد مورد نیاز برای تصفیه: • فاکتور (Invoice) • رسید (Receipt) • لیست حاضری (اگر مربوط به آموزش باشد) • راپور سفر (اگر مربوط به نظارت باشد)

مثال از دایکندی Advance گرفتی: ۱۰,۰۰۰ افغانی برای سفر نظارتی به اشترلی. مصرف: سوخت ۶,۰۰۰ (رسید داری)؛ غذا ۲,۰۰۰ (رسید داری)؛ متفرقه ۱,۰۰۰ (رسید داری). مجموع: ۹,۰۰۰ افغانی. باقی ۱,۰۰۰ افغانی را برمی‌گردانی و اسناد را تصفیه می‌کنی.

⭐ برای امتحان Advance باید در زمان مشخص تصفیه شود. اگر دیر کنی، مشکل مالی می‌شود.

۵.۶ اسناد حمایتی (Supporting Documents)

مفهوم ساده Supporting Documents یعنی اسنادی که ثابت می‌کند پول درست مصرف شده: فاکتور (Invoice)، رسید (Receipt)، قرارداد (Contract)، لیست حاضری (Attendance Sheet)، راپور فعالیت (Activity Report).

🔴 حفظ کن هیچ مصرفی بدون سند قبول نمی‌شود. No document = No payment.

۵.۷ پول نقد (Cash) و مدیریت آن

مفهوم ساده مدیریت Cash یعنی کنترول پول نقد — چقدر داری، چقدر مصرف کردی، چقدر باقی مانده. اصول اساسی: • Cash Count روزانه یا هفتگی • ثبت در Cash Book • هیچ پولی بدون سند مصرف نشود • Cash Box قفل باشد

مثال از دایکندی دفتر ولایتی SO در نیلی ۲۰,۰۰۰ افغانی Cash دارد. هر هفته Cash Count می‌کنی و با Cash Book مقایسه می‌کنی. اگر تفاوت باشد، باید بررسی شود.

۵.۸ حسابرسی (Audit)

مفهوم ساده Audit یعنی بررسی مالی. NGOها موظف هستند سالانه Audit کنند و راپور آن را به MoPH ارائه دهند. نوع; کِی؟; توسط کی؟. داخلی (Internal); در جریان کار; تیم داخلی سازمان. خارجی (External); سالانه; شرکت Audit خارجی. دونر; در صورت ضرورت; دونر.

مثال از دایکندی یک شرکت Audit خارجی می‌آید و اسناد مالی دفتر SO دایکندی را بررسی می‌کند. تو باید تمام اسناد را آماده داشته باشی — فاکتورها، رسیدها، تصفیه Advanceها، راپورها.

⭐ برای امتحان Audit = بررسی مالی؛ اگر اسناد کامل باشد، Audit آسان است.

۵.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه بودجه ماهانه دوا: ۳۰,۰۰۰ افغانی؛ مصرف واقعی: ۳۵,۰۰۰ افغانی. سؤال: Variance چقدر است؟ چه می‌کنی؟

جواب مدل Variance = ۳۰,۰۰۰ − ۳۵,۰۰۰ = −۵,۰۰۰ افغانی (۵,۰۰۰ افغانی بیشتر مصرف شده). اول علت را پیدا می‌کنم: آیا قیمت دوا بلند شده؟ آیا مصرف زیاد شده؟ آیا تدارکات دیر رسیده و از جای دیگر خریده‌ایم؟ بعد با دفتر مرکزی صحبت می‌کنم. اگر موجه باشد، بودجه ماه بعد را اصلاح می‌کنم؛ اگر غیرموجه باشد، توضیح می‌دهم و از تکرار جلوگیری می‌کنم.

Sample Answer Variance = 30,000 − 35,000 = −5,000 AFN (over-spent). First, I would investigate the cause: Was there a price increase, increased consumption, or emergency procurement? Then I would discuss with the central office. If justified, I would adjust the next month's budget. If not, I would provide an explanation and take corrective action to prevent recurrence.

۵.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• Budget = پلان پولی.

• Planned vs Actual = مقایسه پلان با واقعیت.

• Variance = Planned − Actual.

• Advance = پول پیش‌پرداخت؛ Clearance = تصفیه.

• Supporting Documents = اسناد حمایتی — بدون سند، هیچ مصرفی قبول نیست.

• Audit = بررسی مالی — اسناد را آماده داشته باش.

فرمول طلایی: Variance = Planned − Actual

جواب‌های طلایی فصل پنجم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| Variance چیست؟ | تفاوت بین پلان‌شده و واقعی | The difference between planned and actual. |
| --- | --- | --- |

| Advance چیست؟ | پول پیش‌پرداخت | Pre-payment for activities. |
| --- | --- | --- |

| Clearance چیست؟ | تصفیه Advance با اسناد | Settling an advance with supporting documents. |
| --- | --- | --- |

| Supporting Documents چیست؟ | فاکتور، رسید، قرارداد | Invoices, receipts, contracts. |
| --- | --- | --- |

| Audit چیست؟ | بررسی مالی | Financial review. |
| --- | --- | --- |

| اگر Variance بزرگ باشد چه می‌کنی؟ | علت را پیدا کن، با دفتر مرکزی صحبت کن | Investigate the cause and discuss with the central office. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل پنجم پول امانت است؛ هر افغانی که مصرف می‌شود، باید سند داشته باشد. Advance → مصرف → اسناد → تصفیه — این چرخه را حفظ کن.

فصل ششم: منابع بشری و اداره

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. روند استخدام را مطابق ToR و پالیسی سازمان اجرا می‌کنی. ۲. حاضری، رخصتی و ارزیابی عملکرد را مدیریت می‌کنی. ۳. روند اجرایات را عادلانه و مستند پیش می‌بری. ۴. اصول PSEA را می‌دانی و می‌دانی در صورت شک یا شکایت، چطور و به کی گزارش بدهی.

چرا این فصل مهم است؟

Coordinator با مردم کار می‌کند — استخدام، حاضری، اجرایات، رفع مشکلات. اگر HR را نفهمی، تیم را نمی‌توانی مدیریت کنی.

۶.۱ استخدام (Recruitment)

مفهوم ساده Recruitment یعنی پیدا کردن و استخدام کردن کارمند مناسب. شناسایی نیاز → ToR/Job Description ⇩ اعلان وظیفه (Vacancy Announcement) ⇩ جمع‌آوری CVها → Shortlisting ⇩ امتحان + مصاحبه ⇩ انتخاب + قرارداد

مثال از دایکندی BHC نیلی نیاز به یک قابله دارد. Coordinator با دفتر مرکزی هماهنگ می‌کند. ToR نوشته می‌شود. اعلان در وبسایت ACBAR و کانال‌های محلی نشر می‌شود. CVها جمع می‌شود، Shortlisting انجام می‌شود، امتحان و مصاحبه برگزار می‌شود و قابله انتخاب و قرارداد می‌شود.

⭐ برای امتحان Recruitment = نیاز → ToR → اعلان → Shortlisting → امتحان/مصاحبه → انتخاب

۶.۲ شرح وظایف (ToR)

مفهوم ساده ToR (Terms of Reference) یعنی شرح وظایف: این کارمند چه کار می‌کند، به کی راپور می‌دهد، چه مهارت‌هایی لازم دارد. ToR خوب شامل: عنوان وظیفه، هدف، وظایف اصلی، مهارت‌های لازم، تحصیلات، تجربه و مسئول راپوردهی.

نمونه — ToR قابله، BHC نیلی هدف: ارائه خدمات صحت مادر و طفل در BHC نیلی. وظایف: ارائه ANC و PNC؛ انجام ولادت طبیعی؛ ارجاع موارد پیچیده به شفاخانه؛ ثبت معلومات در Register. مهارت‌ها: قابله تصدیق‌شده، تجربه ۲ ساله. راپوردهی: به Coordinator ولایتی و مسئول کلینیک.

۶.۳ لیست کوتاه (Shortlisting)

مفهوم ساده Shortlisting یعنی انتخاب کاندیدان واجد شرایط از میان CVها. معیارها: تحصیلات مطابق ToR، تجربه مطابق ToR، مهارت‌های مطابق ToR، CV کامل.

مثال از دایکندی ۲۰ CV برای وظیفه قابله می‌رسد. ۱۰ نفر تحصیلات و تجربه مطابق ToR دارند و Shortlist می‌شوند؛ ۱۰ نفر دیگر رد می‌شوند (با دلیل).

۶.۴ مصاحبه (Interview)

مفهوم ساده Interview یعنی ملاقات با کاندید برای ارزیابی مهارت‌ها، تجربه و مناسب‌بودن. نمونه سؤالات: تجربه قبلی‌ات چیست؟ اگر یک مریض بحرانی بیاید چه می‌کنی؟ چطور با تیم کار می‌کنی؟ اگر مشکلی پیش بیاید چطور حل می‌کنی؟ مثال مصاحبه از یک قابله کاندید پرسیده می‌شود: «اگر یک زن باردار با خونریزی بیاید، چه می‌کنی؟» جواب خوب: «اول علائم حیاتی را چک می‌کنم، فوراً به داکتر اطلاع می‌دهم، مریض را برای ارجاع آماده می‌کنم و در Register ثبت می‌کنم.»

۶.۵ حاضری (Attendance)

مفهوم ساده هر مرکز صحی یک Attendance Sheet دارد. کارمندان هر روز صبح امضا می‌کنند. Coordinator هر ماه چک می‌کند که Attendance با راپور مطابقت دارد.

🔴 حفظ کن Attendance = حاضری؛ اگر کارمند حاضر نباشد، خدمات متوقف می‌شود.

۶.۶ رخصتی (Leave)

مفهوم ساده انواع رخصتی: رخصتی سالانه، رخصتی مریضی، رخصتی زایمان، رخصتی اضطراری.

مثال از دایکندی یک قابله در BHC نیلی درخواست رخصتی زایمان می‌دهد. تو باید: درخواست را بررسی کنی؛ جانشین موقت پیدا کنی؛ به PPHD اطلاع بدهی؛ مطمئن شوی که خدمات متوقف نمی‌شود.

۶.۷ ارزیابی عملکرد (Performance)

مفهوم ساده Performance Evaluation یعنی ارزیابی کار کارمند — هر سال یا هر ۶ ماه. معیارها: کیفیت کار، حاضری، همکاری با تیم، رعایت قوانین.

مثال از دایکندی تو عملکرد یک کارمند HMIS را ارزیابی می‌کنی: آیا راپورها به‌موقع فرستاده؟ آیا معلومات دقیق است؟ آیا آموزش دیده؟ اگر ضعیف باشد، پلان بهبود می‌سازی.

۶.۸ اجرایات (Disciplinary Process)

مفهوم ساده تخلف → تحقیق → شنیدن دفاع کارمند ⇩ تصمیم (تذکر، جریمه، اخراج) ⇩ ثبت در فایل کارمند

مثال از دایکندی یک کارمند بدون اجازه ۳ روز غایب می‌شود. تو تحقیق می‌کنی، از او توضیح می‌خواهی. اگر دلیل موجه نباشد، تذکر کتبی می‌دهی. اگر تکرار شود، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهی.

⭐ برای امتحان اجرایات باید عادلانه، مستند و مطابق پالیسی باشد.

۶.۹ محرمیت (Confidentiality)

مفهوم ساده Confidentiality یعنی حفظ محرمیت معلومات. معلومات مریضان و معلومات کارمندان — همه محرم است.

مثال از دایکندی یک مریض HIV مثبت در BHC نیلی ثبت شده. تو نباید این معلومات را به کسی بگویی — نه به شورای قریه، نه به خانواده مریض بدون اجازه. فقط تیم صحی مربوط دسترسی دارد.

۶.۱۰ حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی (PSEA)

مفهوم ساده PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse) یعنی حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی. تمام کارمندان NGOها باید اصول PSEA را رعایت کنند. شش اصل اساسی PSEA: اصول شش‌گانه IASC: ۱. استثمار و سوء استفاده جنسی از سوی کارمندان بشردوستانه، تخلف سنگین کاری است و موجب اخراج از وظیفه می‌شود. ۲. فعالیت جنسی با افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است — بدون توجه به سن قانونی یا رضایت محلی. ادعای نادانی در مورد سن، عذر پذیرفته نیست. ۳. تبادله پول، مال، کار یا خدمات در بدل رابطه جنسی — از جمله استفاده از کمک‌هایی که حق مستفیدان است — ممنوع است. ۴. روابط جنسی میان کارمندان بشردوستانه و مستفیدان برنامه‌ها به شدت منع شده است، زیرا بر عدم توازن قدرت بنا شده و اعتبار کمک بشردوستانه را آسیب می‌زند. در عمل، اکثر سازمان‌ها این روابط را مطلقاً ممنوع کرده‌اند و استفاده نادرست از مقام و جایگاه برای آن، تخلف است. ۵. اگر کارمند بشردوستانه در مورد سوء استفاده یا استثمار جنسی از سوی همکار خود — در همین سازمان یا سازمان دیگر — شک یا نگرانی داشته باشد، مکلف است آن را از راه‌های رسمی گزارش بدهد. ۶. هر کارمند مکلف است محیطی را ایجاد و حفظ کند که از استثمار و سوء استفاده جنسی جلوگیری شود؛ مدیران در همه سطوح مسئولیت ویژه‌ای برای ساختن و حفظ چنین محیطی دارند. در سازمان خودت: کانال گزارش‌دهی PSEA، نام مسئول PSEA و خط تماس محرمانه را از قبل بشناس و به تیم خود هم معرفی کن — قبل از اینکه حادثه‌ای پیش بیاید.

🔴 حفظ کن PSEA = عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی. اگر چیزی ببینی یا بشنوی، باید گزارش بدهی. خاموش نشو.

۶.۱۱ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه یک کارمند در BHC نیلی متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده. سؤال: چه می‌کنی؟

جواب مدل محرمیت حفظ می‌کنم و به هیچ کس اطلاع نمی‌دهم. فوراً به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم و با مسئول PSEA تماس می‌گیرم. تحقیق محرم انجام می‌شود. کارمند موقتاً از کار کنار گذاشته می‌شود تا تحقیق کامل شود. مریض حمایت روانی و صحی می‌شود. تمام مراحل مستند می‌شود. هیچ تصمیمی بدون تحقیق و مطابق پالیسی گرفته نمی‌شود.

Sample Answer First, I would maintain confidentiality and immediately report to the central office and the PSEA focal point. I would ensure the alleged perpetrator is temporarily suspended from duty pending investigation. I would ensure the survivor receives medical and psychosocial support. I would document all actions and ensure the investigation follows organizational policy. No decision would be made without a thorough and fair investigation.

۶.۱۲ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• Recruitment = نیاز → ToR → اعلان → Shortlisting → امتحان/مصاحبه → انتخاب.

• ToR = شرح وظایف.

• Attendance = حاضری؛ Leave = رخصتی.

• Performance = ارزیابی عملکرد.

• Disciplinary Process = روند اجرایات — عادلانه و مستند.

• PSEA = عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی.

اصل طلایی PSEA: ببین ← گزارش بده ← حمایت کن

جواب‌های طلایی فصل ششم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| Recruitment چطور انجام می‌شود؟ | نیاز → ToR → اعلان → Shortlisting → مصاحبه → انتخاب | Need → ToR → Announcement → Shortlisting → Interview → Selection. |
| --- | --- | --- |

| ToR چیست؟ | شرح وظایف | Terms of Reference — job description. |
| --- | --- | --- |

| اگر کارمند متخلف باشد چه می‌کنی؟ | تحقیق کن، دفاع بشنو، مطابق پالیسی اقدام کن | Investigate, hear their side, and act according to policy. |
| --- | --- | --- |

| Confidentiality چیست؟ | حفظ محرمیت معلومات | Keeping information confidential. |
| --- | --- | --- |

| PSEA چیست؟ | حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی | Protection from Sexual Exploitation and Abuse. |
| --- | --- | --- |

| اگر PSEA تخلف ببینی چه می‌کنی؟ | فوراً گزارش بده — محرمیت حفظ کن | Report immediately — maintain confidentiality. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل ششم کارمند = سرمایه سازمان. اگر تیم را درست مدیریت کنی، خدمات بهتر می‌شود. PSEA = خط سرخ؛ هیچ استثنایی نیست.

فصل هفتم: هماهنگی و مدیریت Stakeholderها

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. Stakeholderهای ولایتی را فهرست می‌کنی و نقش هرکدام را می‌دانی. ۲. با PPHD، MoPH، دفتر مرکزی و جامعه — هر کدام با زبان و روش خودش — هماهنگ می‌کنی. ۳. تعارض را می‌شناسی و آن را با شنیدن، بررسی و پیگیری حل می‌کنی. ۴. می‌دانی چه وقت و چطور مشکل را Escalate کنی.

چرا این فصل مهم است؟

Coordinator = هماهنگ‌کننده. اگر نتوانی با Stakeholderها کار کنی، نمی‌توانی Coordinator باشی.

۷.۱ Stakeholderها کی‌ها اند؟

مفهوم ساده Stakeholder یعنی هر کسی که در کار تو تأثیر دارد یا از کار تو تأثیر می‌گیرد. Stakeholder; نقش. دفتر مرکزی (Central Office); تصمیم‌گیری، بودجه، پالیسی. PPHD; ریاست صحت عامه ولایت — هماهنگی، نظارت. MoPH; وزارت صحت عامه — پالیسی، معیارها. NGOهای دیگر; هماهنگی در ساحه. UN Agencies; دونر، هماهنگی. شورای صحی; مشارکت جامعه. مراکز صحی; ارائه خدمات. مریضان; دریافت‌کنندگان خدمات.

مثال از دایکندی Stakeholderهای تو شامل: PPHD دایکندی، شفاخانه ولایتی، BHCها، شوراهای قریه و دفتر مرکزی SO در کابل.

۷.۲ هماهنگی با PPHD

تو باید: در جلسات PPHCC اشتراک کنی؛ راپور SO را شریک کنی؛ مشکلات را مطرح کنی؛ از PPHD کمک بخواهی.

مثال از دایکندی PPHCC دایکندی هر ماه جلسه می‌کند. تو باید در آن اشتراک کنی و راپور SO را ارائه بدهی — فعالیت‌ها، مشکلات، پلان‌ها.

۷.۳ هماهنگی با MoPH

NGOها باید: مطابق BPHS/EPHS کار کنند؛ راپور ربعوار به MoPH بدهند؛ Audit سالانه ارائه دهند.

مثال از دایکندی SO در دایکندی باید راپور ربعوار فعالیت‌های صحی را به PPHD و MoPH بفرستد. اگر مشکلی باشد، MoPH می‌تواند Audit کند.

۷.۴ هماهنگی با دفتر مرکزی

تو باید: راپور منظم بفرستی؛ مشکلات را اطلاع بدهی؛ از آنها راهنمایی بخواهی؛ مطابق پالیسی کار کنی.

مثال از دایکندی اگر در دایکندی یک مشکل امنیتی بزرگ پیش بیاید، تو فوراً به دفتر مرکزی SO در کابل اطلاع می‌دهی. آنها تصمیم می‌گیرند که چه اقدام شود.

۷.۵ هماهنگی با جامعه

تو باید: با شورای صحی جلسه کنی؛ مشکلات جامعه را بشنوی؛ خدمات را مطابق نیاز جامعه هماهنگ کنی.

مثال از دایکندی در یک قریه در ولسوالی اشترلی، مردم شکایت دارند که قابله در کلینیک نیست. تو با شورای قریه جلسه می‌کنی، مشکل را می‌شنوی و با PPHD هماهنگ می‌کنی تا قابله جدید استخدام شود.

۷.۶ مدیریت تعارض (Conflict)

مفهوم ساده Conflict یعنی اختلاف نظر یا دعوا. در محیط کار، Conflict طبیعی است؛ مهم این است که چطور مدیریت شود. نوع; مثال. بین کارمندان; دو کارمند با هم اختلاف دارند. بین سازمان و PPHD; اختلاف در اولویت‌ها. بین سازمان و جامعه; جامعه از خدمات راضی نیست.

مثال از دایکندی دو کارمند در BHC نیلی با هم دعوا می‌کنند — یکی می‌گوید دیگری معلومات را اشتباه ثبت می‌کند. تو هر دو را جداگانه می‌بینی، مشکل را می‌شنوی، حقیقت را بررسی می‌کنی و راه‌حل ارائه می‌دهی — مثلاً آموزش مجدد در ثبت معلومات.

⭐ برای امتحان Conflict را خاموش نکن: بشنو، بررسی کن، حل کن، پیگیری کن.

۷.۷ ارتباط (Communication)

مفهوم ساده Communication یعنی رد و بدل کردن معلومات — کتبی، شفاهی، رسمی، غیررسمی: جلسه (Meeting)، راپور (Report)، ایمیل، تماس تلیفونی، جلسه غیررسمی.

مثال از دایکندی تو با PPHD مشکل Stock-out دوا در BHC اشترلی را مطرح می‌کنی — Communication رسمی. بعد از جلسه، یک ایمیل تأییدی می‌فرستی — Communication کتبی.

🔴 حفظ کن Communication خوب = واضح + محترمانه + مستند

۷.۸ تشدید (Escalation)

مفهوم ساده Escalation یعنی بردن مشکل به سطح بالاتر — وقتی خودت نمی‌توانی حل کنی. کِی Escalate کنی؟ • مشکل از توان تو بالاتر است • مشکل فوری است و راه‌حل محلی ندارد • مشکل امنیتی است • مشکل مالی بزرگ است

مثال از دایکندی BHC شهرستان ۲ ماه دوا دریافت نکرده. تو با تدارکات ولایتی پیگیری کردی — جواب نداد. حالا به دفتر مرکزی Escalate می‌کنی؛ آنها با تدارکات مرکزی صحبت می‌کنند.

⭐ برای امتحان Escalation = وقتی لازم است، به سطح بالاتر برو. اما اول خودت تلاش کن — Escalation بدون تلاش = ضعف.

۷.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه شورای قریه در ولسوالی کیتی شکایت دارد که داکتر زن در کلینیک نیست و زنان نمی‌توانند به داکتر مرد مراجعه کنند. سؤال: چه می‌کنی؟

جواب مدل اول با شورای قریه جلسه می‌کنم و مشکل را دقیق می‌شنوم. بعد به کلینیک می‌روم و وضعیت را بررسی می‌کنم — آیا داکتر زن اصلاً استخدام شده؟ آیا رخصتی است؟ آیا استعفا داده؟ بعد با PPHD هماهنگ می‌کنم تا داکتر زن جدید استخدام شود. اگر فوری باشد، از کلینیک نزدیک‌تر داکتر زن موقت می‌فرستم. به شورای قریه اطلاع می‌دهم که اقدام در جریان است. به دفتر مرکزی راپور می‌دهم. پیگیری می‌کنم تا داکتر زن استخدام شود.

Sample Answer First, I would meet with the community shura to understand the issue. Then I would visit the facility to verify the situation. I would coordinate with PPHD to recruit a female doctor, arrange a temporary female doctor from a nearby facility if possible, inform the community about the action being taken, report to the central office, and follow up until the position is filled.

۷.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• Stakeholder = هر کسی که در کار تأثیر دارد.

• PPHD = ریاست صحت عامه ولایت — هماهنگی کن.

• MoPH = وزارت صحت عامه — پالیسی و معیارها.

• دفتر مرکزی = مرکز تصمیم‌گیری SO.

• Conflict را بشنو، بررسی کن، حل کن.

• Escalation = وقتی لازم است، به سطح بالاتر برو.

اصل طلایی Communication: واضح ← محترمانه ← مستند

جواب‌های طلایی فصل هفتم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| Stakeholder کیست؟ | هر کسی که در کار تأثیر دارد یا تأثیر می‌گیرد | Anyone who affects or is affected by the work. |
| --- | --- | --- |

| PPHD چیست؟ | ریاست صحت عامه ولایت | Provincial Public Health Directorate. |
| --- | --- | --- |

| Conflict چطور حل می‌کنی؟ | بشنو، بررسی کن، حل کن، پیگیری کن | Listen, verify, resolve, and follow up. |
| --- | --- | --- |

| Escalation کِی می‌کنی؟ | وقتی مشکل از توان تو بالاتر است | When the issue is beyond your capacity. |
| --- | --- | --- |

| Communication خوب چه ویژگی دارد؟ | واضح، محترمانه، مستند | Clear, respectful, and documented. |
| --- | --- | --- |

| با جامعه چطور هماهنگ می‌کنی؟ | جلسه با شورا، شنیدن مشکلات، هماهنگی خدمات | Meet with the shura, listen to issues, coordinate services. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل هفتم Coordinator = هماهنگ‌کننده؛ اگر نتوانی هماهنگ کنی، نمی‌توانی کار کنی. PPHD → MoPH → دفتر مرکزی → جامعه — این زنجیر را حفظ کن.

فصل هشتم: سناریوهای واقعی Provincial Coordinator

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. سی سناریوی واقعی کار Coordinator را می‌شناسی و برای هرکدام پلان اقدام داری. ۲. در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار می‌بری: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن. ۳. جواب دری و انگلیسی هر سناریو را می‌توانی در امتحان و مصاحبه بازگو کنی. ۴. می‌دانی در بحران اول کدام کار را انجام بدهی.

چرا این فصل مهم است؟

در امتحان و مصاحبه، سناریو می‌دهند. این فصل ۳۰ سناریوی واقعی دارد — با جواب مدل. قانون: در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار ببر: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن

سناریو ۱: Stock-out دوا در BHC نیلی موقعیت: BHC نیلی دوای اساسی (Paracetamol و Amoxicillin) تمام کرده؛ ۲۰ مریض در صف است. اولویت اول = حل فوری. با تدارکات ولایتی تماس می‌گیرم؛ از PPHD کمک می‌خواهم؛ اگر ممکن باشد از BHC نزدیک‌تر دوا قرض می‌گیرم؛ به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. Stock Card را چک می‌کنم — چرا تمام شده؟ علت را پیدا می‌کنم. در راپور نظارت مستند می‌کنم. پیگیری می‌کنم تا دوا برسد.

Sample Answer First, I would address the immediate need by contacting the provincial logistics team and requesting support from PPHD. If possible, I would arrange a loan from a nearby facility. I would inform the central office, investigate the root cause using the stock card, document the findings, and follow up until the medicine is replenished.

سناریو ۲: راپور HMIS ناقص موقعیت: راپور HMIS ولایت ناقص است — ۱۰ کلینیک راپور نفرستاده‌اند؛ امروز آخرین روز فرستادن به PPHD است. HMIS Officer را مسئول می‌کنم که فوراً با ۱۰ کلینیک تماس بگیرد و علت را بپرسد — مشکل تخنیکی؟ نبود کارمند؟ مشکل امنیتی؟ اگر ممکن باشد، راپور ناقص را با معلومات موجود می‌فرستم و به PPHD اطلاع می‌دهم که راپور تکمیلی بعداً می‌آید. دلیل تأخیر و اقدام را در راپور ماه بعد می‌نویسم. پیگیری می‌کنم که کلینیک‌ها راپور بفرستند.

Sample Answer I would assign the HMIS Officer to immediately contact the 10 facilities, identify the reasons for delay, and collect the reports. If necessary, I would submit a partial report to PPHD and communicate that the complete report will follow. I would document the reasons and actions taken, and follow up to ensure all facilities submit their reports.

سناریو ۳: مریض TB ثبت نمی‌شود موقعیت: راپور HMIS نشان می‌دهد BHC نیلی صفر مریض TB دارد — سال گذشته ۱۵ مریض بود. به Register TB مراجعه می‌کنم؛ با مسئول TB صحبت می‌کنم: آیا ثبت نمی‌شود یا واقعاً مریض نیست؟ اگر ثبت نمی‌شود، به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که ثبت را اصلاح کند؛ اگر لازم باشد آموزش کوتاه می‌دهم. به PPHD اطلاع می‌دهم؛ در راپور نظارت مستند می‌کنم؛ هفته بعد پیگیری می‌کنم.

Sample Answer I would verify the data against the TB register and discuss with the TB focal point. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action is taken, report to PPHD, and follow up to confirm accurate data in the next reporting period.

سناریو ۴: قابله استعفا می‌دهد موقعیت: قابله BHC نیلی استعفا می‌دهد؛ ولادت‌ها متوقف می‌شود. اول علت استعفا را می‌پرسم — آیا قابل حل است؟ اگر نه، فوراً به PPHD اطلاع می‌دهم و درخواست قابله جدید می‌کنم. اگر ممکن باشد، از BHC نزدیک‌تر قابله موقت می‌فرستم. به شورای قریه اطلاع می‌دهم که اقدام در جریان است. به دفتر مرکزی راپور می‌دهم. پیگیری می‌کنم تا قابله جدید استخدام شود.

Sample Answer First, I would understand the reason for resignation. If not resolvable, I would immediately inform PPHD and request a replacement. I would arrange a temporary midwife from a nearby facility if possible, inform the community, report to the central office, and follow up until a new midwife is recruited.

سناریو ۵: مشکل امنیتی در راه موقعیت: در راه BHC اشترلی مشکل امنیتی است؛ نمی‌توانی نظارت بروی. اول امنیت خودت و تیم را در نظر بگیر. به PPHD و دفتر مرکزی اطلاع بده. نظارت را به تعویق بینداز. از راه‌های دیگر (تلیفون، راپور کتبی) معلومات جمع کن. اگر مشکل بزرگ باشد، Escalate کن.

Sample Answer First, I would prioritize safety. I would inform PPHD and the central office, postpone the visit, and use alternative methods such as phone calls and written reports to collect information. If the issue is significant, I would escalate it to the central office.

سناریو ۶: دوا در زمستان گیر می‌کند موقعیت: در ماه قوس، دوا برای BHC اشترلی نفرستاده شده؛ راه‌ها در حال بسته شدن است. فوراً با تدارکات تماس می‌گیرم. اگر دوا موجود است، باید فوراً فرستاده شود؛ اگر ممکن نباشد، از PPHD کمک می‌خواهم. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. از تجربه درس می‌گیرم — باید از ماه میزان شروع می‌کردم.

Sample Answer I would immediately contact logistics to send the medicine urgently. If not possible, I would request support from PPHD. I would inform the central office and document the lesson learned: winterization planning must start in Mizan, not Qaws.

سناریو ۷: کارمند بدون اجازه غایب موقعیت: یک کارمند BHC نیلی ۳ روز بدون اجازه غایب است. حاضری را چک می‌کنم؛ با کارمند صحبت می‌کنم. اگر دلیل موجه نباشد، تذکر کتبی می‌دهم. اگر تکرار شود، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. در فایل کارمند ثبت می‌کنم.

Sample Answer I would check attendance records, discuss with the employee, and if the absence is unjustified, issue a written warning. If repeated, I would escalate to the central office and document it in the employee's file.

سناریو ۸: شورای قریه شکایت دارد موقعیت: شورای قریه در کیتی شکایت دارد که خدمات کلینیک ضعیف است. با شورا جلسه می‌کنم؛ شکایت را دقیق می‌شنوم؛ به کلینیک می‌روم و وضعیت را بررسی می‌کنم. اگر مشکل واقعی است، با PPHD هماهنگ می‌کنم؛ به شورا اطلاع می‌دهم که اقدام در جریان است؛ پیگیری می‌کنم.

Sample Answer I would meet with the shura, listen to their concerns, visit the facility to verify, coordinate with PPHD for corrective action, inform the community, and follow up.

سناریو ۹: دو مشکل همزمان — دوا و راپور موقعیت: صبح تماس می‌گیرند: دوا در نیلی تمام شده؛ همزمان HMIS Officer می‌گوید راپور امروز آخرین روز است. اولویت اول = دوا (زندگی مردم). HMIS Officer را مسئول می‌کنم راپور را جمع کند؛ خودم مشکل دوا را حل می‌کنم. بعد از حل دوا، پیگیری راپور را چک می‌کنم.

Sample Answer I would prioritize the medicine stock-out because patient lives are at risk. I would assign the HMIS Officer to collect the report while I address the medicine issue. After resolving the stock-out, I would follow up on the report.

سناریو ۱۰: PPHD در جلسه سخت‌گیری می‌کند موقعیت: در جلسه PPHCC، رئیس PPHD از SO شکایت دارد که راپور دیر می‌فرستد. عذر می‌خواهم و علت را توضیح می‌دهم — نبود کارمند HMIS در یک ولسوالی. اقدام اصلاحی پیشنهاد می‌کنم — آموزش کارمند موجود. تعهد می‌دهم که ماه بعد راپور به‌موقع برسد. در جلسه خاموش نمی‌نشینم — مشکل را واضح می‌گویم و راه‌حل پیشنهاد می‌کنم.

Sample Answer I would apologize, explain the reason (lack of HMIS staff in one district), propose corrective action (training existing staff), and commit to timely reporting next month. I would not remain silent — I would clearly present the issue and propose a solution.

سناریو ۱۱: دوا منقضی می‌شود موقعیت: Stock Card نشان می‌دهد ۱۰۰ دانه Amoxicillin در BHC نیلی در ماه جوزا منقضی می‌شود. موجودی و تاریخ انقضا را چک می‌کنم. اگر ممکن باشد، دوا را قبل از انقضا مصرف می‌کنم یا به مرکز دیگر می‌فرستم. به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که موجودی را به‌روز نگه دارد. در راپور مستند می‌کنم.

Sample Answer I would check stock and expiry dates. If possible, I would redistribute the medicine before expiry. I would instruct the facility to maintain accurate stock records and document the action taken.

سناریو ۱۲: استخدام قابله — مشکل Shortlisting موقعیت: برای وظیفه قابله در نیلی، ۲۰ CV می‌رسد؛ فقط ۳ نفر واجد شرایط هستند. Shortlisting را مطابق ToR انجام می‌دهم و ۳ نفر واجد شرایط را انتخاب می‌کنم. اگر تعداد کم باشد، اعلان را دوباره نشر می‌کنم. اگر فوری باشد، از PPHD یا NGO دیگر کمک می‌خواهم.

Sample Answer I would conduct shortlisting according to the ToR, select the 3 qualified candidates, and if the number is insufficient, re-advertise. If urgent, I would request support from PPHD or another NGO.

سناریو ۱۳: تصفیه Advance دیر می‌شود موقعیت: یک کارمند Advance گرفته برای سفر نظارتی؛ ۲ هفته گذشته و تصفیه نکرده. با کارمند صحبت می‌کنم و علت تأخیر را می‌پرسم. اگر اسناد ندارد، کمک می‌کنم جمع کند. اگر مشکل مالی دارد، با دفتر مرکزی صحبت می‌کنم. مطابق پالیسی، Advance باید در زمان مشخص تصفیه شود.

Sample Answer I would discuss with the employee to understand the delay. If documents are missing, I would help collect them. If there is a financial issue, I would consult the central office. According to policy, advances must be cleared within the specified timeframe.

سناریو ۱۴: Audit می‌آید موقعیت: یک شرکت Audit خارجی می‌آید و اسناد مالی دفتر ولایتی را بررسی می‌کند. تمام اسناد مالی را آماده می‌کنم — فاکتورها، رسیدها، تصفیه Advanceها، راپورها. با تیم مالی هماهنگ می‌کنم. هر سؤالی که Audit دارد، صادقانه جواب می‌دهم. اگر مشکلی باشد، فوراً به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم.

Sample Answer I would ensure all financial documents are ready — invoices, receipts, advance clearances, and reports. I would coordinate with the finance team, answer audit questions honestly, and immediately inform the central office of any issues.

سناریو ۱۵: زمستان — آمادگی موقعیت: در ماه میزان هستی؛ باید برای زمستان آماده شوی. دوا و تجهیزات را برای BHCهای دورافتاده آماده می‌کنم؛ سوخت و گرمی‌کننده تهیه می‌کنم؛ با تدارکات هماهنگ می‌کنم؛ ذخیره احتیاطی می‌سازم؛ به PPHD اطلاع می‌دهم؛ پلان زمستانی می‌نویسم.

Sample Answer I would prepare medicines and supplies for remote facilities, arrange fuel and heating, coordinate with logistics, build safety stock, inform PPHD, and document a winterization plan.

سناریو ۱۶: مریض شکایت دارد موقعیت: یک مریض شکایت دارد که در BHC نیلی بدرفتاری شده. شکایت را می‌شنوم؛ محرمیت حفظ می‌کنم؛ با مسئول کلینیک صحبت می‌کنم؛ حقیقت را بررسی می‌کنم. اگر تخلف باشد، مطابق پالیسی اقدام می‌کنم؛ به مریض اطلاع می‌دهم که پیگیری می‌شود؛ در راپور مستند می‌کنم.

Sample Answer I would listen to the complaint, maintain confidentiality, discuss with the facility in-charge, verify the facts, take action according to policy, inform the patient, and document the case.

سناریو ۱۷: HMIS Reporting Rate پایین موقعیت: Reporting Rate ولایت ۷۰٪ است؛ باید بالا برود. علت را پیدا می‌کنم — کدام کلینیک‌ها نفرستاده‌اند و چرا؟ اگر مشکل تخنیکی است، کمک تخنیکی می‌کنم؛ اگر نبود کارمند است، آموزش می‌دهم؛ اگر مشکل امنیتی است، به PPHD اطلاع می‌دهم. پلان Action می‌سازم و پیگیری می‌کنم.

Sample Answer I would identify which facilities are not reporting and why. If it is a technical issue, I would provide technical support. If it is a staffing issue, I would provide training. If it is a security issue, I would inform PPHD. I would create an action plan and follow up.

سناریو ۱۸: موتر خراب می‌شود موقعیت: موتر دفتر ولایتی برای نظارت خراب شده؛ سفر نظارتی فردا است. گزینه‌ها را بررسی می‌کنم: موتر کرایه کنم؟ با PPHD هماهنگ کنم؟ سفر را به تعویق بیندازم؟ اگر سفر فوری باشد، کرایه می‌کنم؛ اگر نه، به تعویق می‌اندازم و به کلینیک اطلاع می‌دهم. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم.

Sample Answer I would explore options: rent a vehicle, coordinate with PPHD, or postpone. If urgent, I would rent. If not, I would reschedule and inform the facility and central office.

سناریو ۱۹: دو کارمند با هم دعوا می‌کنند موقعیت: دو کارمند در BHC نیلی با هم دعوا می‌کنند. هر دو را جداگانه می‌بینم؛ مشکل را می‌شنوم؛ حقیقت را بررسی می‌کنم؛ راه‌حل ارائه می‌دهم. اگر لازم باشد، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. در راپور مستند می‌کنم.

Sample Answer I would meet with each employee separately, listen to both sides, verify the facts, provide a solution, inform the central office if necessary, and document the case.

سناریو ۲۰: PPHD درخواست معلومات فوری دارد موقعیت: PPHD می‌خواهد معلومات فوری در مورد یک کلینیک بدهی؛ تو در ساحه هستی. با کلینیک تماس می‌گیرم؛ معلومات را جمع می‌کنم؛ به PPHD می‌فرستم. اگر نتوانم فوراً جمع کنم، به PPHD اطلاع می‌دهم که تا چند ساعت دیگر می‌فرستم.

Sample Answer I would contact the facility, collect the information, and send it to PPHD. If I cannot collect it immediately, I would inform PPHD of a realistic timeline.

سناریو ۲۱: دوا در راه گم می‌شود موقعیت: دوا برای BHC اشترلی فرستاده شد، اما به مقصد نرسید. با تدارکات و ترانسپورت تماس می‌گیرم و پیگیری می‌کنم دوا کجاست. اگر گم شده، به PPHD و دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم؛ دوای جدید درخواست می‌کنم؛ در راپور حادثه‌ای مستند می‌کنم.

Sample Answer I would contact logistics and transport to trace the shipment. If lost, I would inform PPHD and the central office, request replacement, and document an incident report.

سناریو ۲۲: کارمند جدید آموزش می‌خواهد موقعیت: یک کارمند جدید HMIS استخدام شده؛ آموزش ندارد. آموزش را با PPHD یا دفتر مرکزی هماهنگ می‌کنم. اگر ممکن باشد، آموزش آنلاین DHIS2 ترتیب می‌دهم. خودم هم آموزش اولیه می‌دهم. پیگیری می‌کنم که آموزش دیده.

Sample Answer I would coordinate training with PPHD or the central office. If possible, I would arrange DHIS2 online training. I would also provide basic orientation and follow up to ensure training is completed.

سناریو ۲۳: دوای منقضی — دفع موقعیت: Stock Card نشان می‌دهد ۵۰ دانه دوای منقضی در BHC نیلی موجود است. دوای منقضی را جدا می‌کنم؛ مطابق طرزالعمل دفع می‌کنم؛ در Stock Card ثبت می‌کنم؛ به PPHD اطلاع می‌دهم. علت انقضا را بررسی می‌کنم — آیا مصرف کم بوده یا سفارش زیاد؟

Sample Answer I would separate expired medicines, dispose of them according to procedure, record it in the stock card, inform PPHD, and investigate the cause (low consumption or over-ordering).

سناریو ۲۴: مریض بحرانی — ارجاع موقعیت: یک مریض بحرانی در BHC نیلی است؛ باید به شفاخانه ولایتی ارجاع شود. مسئول کلینیک را هدایت می‌کنم که مریض را برای ارجاع آماده کند؛ با شفاخانه ولایتی هماهنگ می‌کنم؛ اگر ترانسپورت لازم باشد، ترتیب می‌دهم؛ در Register ثبت می‌کنم.

Sample Answer I would instruct the facility to prepare the patient for referral, coordinate with the provincial hospital, arrange transport if needed, and document it in the register.

سناریو ۲۵: راپور ماهوار — آمار اشتباه موقعیت: راپور ماهوار یک کلینیک آمار اشتباه دارد — تعداد مریضان OPD ۵۰۰ نوشته شده، اما Register ۳۵۰ نشان می‌دهد. با مسئول کلینیک تماس می‌گیرم و تفاوت را توضیح می‌دهم؛ Register را چک می‌کنم؛ اگر آمار اشتباه است، اصلاح می‌کنم؛ به HMIS Officer اطلاع می‌دهم؛ آموزش مجدد می‌دهم؛ پیگیری می‌کنم.

Sample Answer I would contact the facility, explain the discrepancy, verify the register, correct the report, inform the HMIS Officer, provide refresher training, and follow up.

سناریو ۲۶: بودجه تمام می‌شود موقعیت: بودجه ماهانه تمام شده، اما یک فعالیت مهم باقی مانده. اولویت را بررسی می‌کنم — آیا فعالیت فوری است؟ اگر فوری است، از دفتر مرکزی درخواست بودجه اضافی می‌کنم؛ اگر نه، به ماه بعد موکول می‌کنم. در راپور مستند می‌کنم.

Sample Answer I would assess the priority. If urgent, I would request additional budget from the central office. If not, I would postpone to next month and document it.

سناریو ۲۷: کارمند PSEA تخلف می‌کند موقعیت: یک کارمند متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده. محرمیت حفظ می‌کنم؛ فوراً به دفتر مرکزی و مسئول PSEA اطلاع می‌دهم؛ کارمند موقتاً از کار کنار گذاشته می‌شود؛ مریض حمایت روانی و صحی می‌شود؛ تحقیق محرم انجام می‌شود؛ مطابق پالیسی اقدام می‌شود.

Sample Answer I would maintain confidentiality, immediately report to the central office and PSEA focal point, suspend the employee pending investigation, ensure the survivor receives support, and follow policy for investigation and action.

سناریو ۲۸: شورای قریه نمی‌خواهد واکسین بزند موقعیت: شورای قریه در یک ولسوالی مخالف واکسین است. با شورا جلسه می‌کنم؛ نگرانی‌شان را می‌شنوم؛ معلومات درست در مورد واکسین می‌دهم؛ از بزرگان و علمای قریه کمک می‌خواهم؛ اگر لازم باشد، از PPHD کارمند آگاهی‌دهی می‌فرستم؛ پیگیری می‌کنم.

Sample Answer I would meet with the shura, listen to their concerns, provide accurate information about vaccination, engage community elders and religious leaders, request health education support from PPHD if needed, and follow up.

سناریو ۲۹: زلزله — پاسخ فوری موقعیت: در دایکندی زلزله شده؛ مراکز صحی آسیب دیده. فوراً به دفتر مرکزی و PPHD اطلاع می‌دهم؛ وضعیت مراکز صحی را ارزیابی می‌کنم؛ اگر آسیب دیده، خدمات موقت ترتیب می‌دهم؛ دوا و تجهیزات فوری می‌فرستم؛ در راپور حادثه‌ای مستند می‌کنم؛ پیگیری می‌کنم.

Sample Answer I would immediately inform the central office and PPHD, assess the situation, arrange temporary services if damaged, dispatch emergency supplies, document an incident report, and follow up.

سناریو ۳۰: Coordinator جدید — انتقال وظیفه موقعیت: تو Coordinator جدید هستی؛ باید از Coordinator قبلی وظیفه را تحویل بگیری. ملاقات با Coordinator قبلی؛ گرفتن تمام اسناد — راپورها، Stock Cards، فایل‌های HR، اسناد مالی؛ بازدید از مراکز صحی؛ جلسه با PPHD؛ جلسه با تیم؛ شناسایی مشکلات فوری؛ پلان کاری ۳۰ روزه.

Sample Answer I would meet with the outgoing coordinator, collect all documents (reports, stock cards, HR files, financial records), visit health facilities, meet with PPHD and the team, identify urgent issues, and create a 30-day work plan.

۸.۳۱ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• در هر سناریو، اولویت اول = زندگی مردم.

• Stock-out = فوراً حل کن، علت را پیدا کن، پیگیری کن.

• HMIS ناقص = علت را پیدا کن، جمع کن، پیگیری کن.

• مشکل HR = عادلانه، مستند، مطابق پالیسی.

• مشکل مالی = علت را پیدا کن، با دفتر مرکزی صحبت کن.

• PSEA = عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی.

هفت کلمه طلایی در هر سناریو: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن

جواب‌های طلایی فصل هشتم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| Stock-out چطور حل می‌کنی؟ | فوراً حل کن، علت را پیدا کن، پیگیری کن | Solve immediately, find the cause, and follow up. |
| --- | --- | --- |

| HMIS ناقص چطور حل می‌کنی؟ | علت را پیدا کن، جمع کن، پیگیری کن | Identify the cause, collect, and follow up. |
| --- | --- | --- |

| PSEA تخلف چطور مدیریت می‌کنی؟ | محرمیت حفظ کن، گزارش بده، تحقیق کن | Maintain confidentiality, report, and investigate. |
| --- | --- | --- |

| اگر دو مشکل همزمان باشد؟ | اولویت بده — زندگی مردم اول | Prioritize — patient lives first. |
| --- | --- | --- |

| Escalation کِی می‌کنی؟ | وقتی مشکل از توان تو بالاتر است | When the issue is beyond your capacity. |
| --- | --- | --- |

| راپور ناقص چطور حل می‌کنی؟ | جمع کن، راپور بده، پیگیری کن | Collect, report, and follow up. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل هشتم در امتحان، سناریو می‌دهند — هفت کلمه طلایی را به کار ببر: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن

فصل نهم: Shuhada Organization را بشناس

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. تاریخچه، مأموریت، ارزش‌ها و ساختار Shuhada Organization را توضیح می‌دهی. ۲. فعالیت‌های صحی SO در دایکندی را می‌شناسی. ۳. مسئولیت‌های این بست را در ساختار SO جای می‌دهی. ۴. برای پرسش‌های مصاحبه در باره SO، جواب آماده داری.

چرا این فصل مهم است؟

در مصاحبه، از SO می‌پرسند. اگر نشناسی، نمی‌توانی جواب بدهی. توجه: این فصل فقط معلومات تأییدشده از منابع رسمی SO را شامل می‌شود.

۹.۱ تاریخچه

مفهوم ساده Shuhada Organization (SO) در سال ۱۹۸۹ توسط داکتر سیما سمر در کویته، پاکستان بنیان گذاشته شد؛ اولین مرکز آن شفاخانه‌ای برای زنان و اطفال افغان پناهنده بود. چرا تأسیس شد؟ SO تأسیس شد تا عدم وجود کامل مراقبت‌های صحی باروری برای زنان و اطفال افغان را حل کند. در آن زمان، زنان افغان به خدمات صحی دسترسی نداشتند؛ SO برای آنها شفاخانه و مکتب ساخت. توسعه: بعد از تأسیس، فعالیت‌های SO به بخش‌های دیگر گسترش یافت: آموزش، کمک‌های بشردوستانه، توانمندسازی اقتصادی زنان، حفاظت از اطفال، حقوق بشر و ظرفیت‌سازی. ولایات تحت پوشش: SO در ولایات مرکزی و همجوار افغانستان — از جمله دایکندی، بامیان، غزنی، غور، وردک و کابل — فعالیت دارد. دستاوردها • ۵.۸ میلیون نفر از خدمات صحی مستفید شده‌اند • ۱.۵ میلیون نفر از خدمات حقوق بشر مستفید شده‌اند • ۲۲۶,۰۳۸ نفر از کمک‌های بشردوستانه مستفید شده‌اند • ۳۰,۹۲۱ نفر از ظرفیت‌سازی مستفید شده‌اند • ۷,۶۳۴ نفر از توانمندسازی اقتصادی زنان مستفید شده‌اند • ۳۸۷ طفل حمایت شده‌اند • مجموع: ۶.۳ میلیون نفر از پروژه‌های SO مستفید شده‌اند

۹.۲ مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

مأموریت (Mission):

«ارائه خدمات با کیفیت خوب در بخش‌های صحت، آموزش و توانمندسازی اقتصادی زنان. شعار مشترک SO: Working for a better tomorrow — کار برای فردای بهتر.»

چشم‌انداز (Vision):

«SO می‌خواهد یک جامعه آگاه، مرفه و صحی در افغانستان ببیند — از طریق ارائه خدمات با کیفیت بالا مطابق اصول حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، صلح و عدم تبعیض.»

ارزش‌ها (Values):

• شفافیت (Transparency) • پاسخگویی (Accountability) • حساسیت جنسیتی (Gender Sensitivity)

• حرفه‌ای‌بودن (Professionalism) • تعالی (Excellence)

🔴 حفظ کن مأموریت: صحت، آموزش، توانمندسازی زنان ¦ شعار: Working for a better tomorrow ¦ ارزش‌ها: شفافیت، پاسخگویی، حساسیت جنسیتی، حرفه‌ای‌بودن، تعالی

۹.۳ ساختار سازمانی

SO یک ساختار دموکراتیک دارد:

| نهاد | نقش |
| --- | --- |

| Board of Directors (BoD) | تصمیم‌گیری عالی |
| --- | --- |

| Management Board | مدیریت اجرائیه |
| --- | --- |

| General Executive Director | مدیر اجرائیه عمومی |
| --- | --- |

| دفاتر ولایتی | اجرای پروژه‌ها در ولایات |
| --- | --- |

SO چهار دپارتمان عملی دارد:

• صحت (Health) • آموزش (Education)

• توانمندسازی اقتصادی زنان (Women Economic Empowerment) • کمک‌های بشردوستانه (Humanitarian Aid)

۹.۴ فعالیت‌های صحی SO در دایکندی

SO در دایکندی فعال است — به شمول ولسوالی‌های نیلی، اشترلی، شهرستان و کیتی.

پروژه‌های اخیر در دایکندی:

• مرکز صحی چچن (Chuchan Health Center) در ولسوالی شهرستان — با هزینه ۳۵,۰۰۰ دالر، با مشارکت جامعه (۲۵,۰۰۰ دالر از جامعه)

• مرکز صحی کورگا (Korga Health Sub-Center) در ولسوالی اشترلی — افتتاح در سال ۲۰۲۳ با حمایت مالی Help Committee Schaffhausen (HCS)

• مرکز صحی شیلان کورگا در ولسوالی اشترلی — با هزینه ۴۰,۰۰۰ دالر

مثال از دایکندی SO در دایکندی مراکز صحی BHC و Health Post دارد. تو Coordinator این مراکز هستی: باید نظارت کنی، راپور بگیری، مشکلات را حل کنی و با PPHD هماهنگ کنی.

۹.۵ فرهنگ سازمانی SO

SO یک سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقل است. فرهنگ سازمانی آن شامل:

• تعهد به کیفیت: خدمات با کیفیت بالا

• تمرکز بر زنان و اطفال: اولویت اصلی

• مشارکت جامعه: جامعه در پروژه‌ها شریک است

• هماهنگی با حکومت: کار با MoPH و PPHD

• پاسخگویی: راپور منظم به MoPH و دونرها

مثال از دایکندی در پروژه مرکز صحی چچن، جامعه ۲۵,۰۰۰ دالر کمک کرد. این نشان می‌دهد که SO به مشارکت جامعه باور دارد.

۹.۶ مسئولیت‌های این بست (Provincial Coordinator)

| مسئولیت | شرح |
| --- | --- |

| نظارت بر پروژه‌های SO | اطمینان از تطبیق مطابق پلان |
| --- | --- |

| هماهنگی با PPHD | جلسات، راپور، پیگیری |
| --- | --- |

| مدیریت تیم ولایتی | HR، حاضری، عملکرد |
| --- | --- |

| راپوردهی به دفتر مرکزی | ماهوار، ربعوار |
| --- | --- |

| مدیریت تدارکات و مالی | پیگیری دوا، بودجه |
| --- | --- |

| ارتباط با جامعه | شوراها، بزرگان |
| --- | --- |

| حفاظت از PSEA | رعایت اصول PSEA |
| --- | --- |

مثال از دایکندی دفتر مرکزی SO در کابل از تو راپور ماهوار می‌خواهد؛ PPHD دایکندی از تو راپور فعالیت‌ها می‌خواهد؛ تیم ولایتی از تو راهنمایی می‌خواهد؛ جامعه از تو خدمات می‌خواهد. تو همه این‌ها را هماهنگ می‌کنی.

۹.۷ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• SO در ۱۹۸۹ توسط داکتر سیما سمر بنیان گذاشته شد.

• مأموریت: صحت، آموزش، توانمندسازی زنان.

• شعار: Working for a better tomorrow.

• ارزش‌ها: شفافیت، پاسخگویی، حساسیت جنسیتی، حرفه‌ای‌بودن، تعالی.

• SO در دایکندی، بامیان، غزنی و کابل فعال است.

• Coordinator = نماینده SO در ولایت — هماهنگی، نظارت، راپوردهی.

جملات طلایی برای مصاحبه

• «SO در ۱۹۸۹ تأسیس شده و بر صحت، آموزش و توانمندسازی زنان تمرکز دارد.»• «من به ارزش‌های SO — شفافیت، پاسخگویی و حساسیت جنسیتی — باور دارم.»• «Coordinator = حلقه وصل بین دفتر مرکزی، PPHD، کلینیک‌ها و جامعه.»

جواب‌های طلایی فصل نهم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| SO کِی تأسیس شد؟ | ۱۹۸۹ — توسط داکتر سیما سمر | ۱۹۸۹, founded by Dr. Sima Samar. |
| --- | --- | --- |

| مأموریت SO چیست؟ | صحت، آموزش، توانمندسازی زنان | Health, education, and women economic empowerment. |
| --- | --- | --- |

| شعار SO چیست؟ | Working for a better tomorrow | Working for a better tomorrow. |
| --- | --- | --- |

| ارزش‌های SO چیست؟ | شفافیت، پاسخگویی، حساسیت جنسیتی، حرفه‌ای‌بودن، تعالی | Transparency, accountability, gender sensitivity, professionalism, excellence. |
| --- | --- | --- |

| SO در کدام ولایات فعال است؟ | دایکندی، بامیان، غزنی، غور، وردک و کابل | Daykundi, Bamyan, Ghazni, Ghor, Wardak and Kabul. |
| --- | --- | --- |

| Coordinator SO چه مسئولیتی دارد؟ | هماهنگی، نظارت، راپوردهی، مدیریت تیم | Coordination, monitoring, reporting, team management. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل نهم SO = سازمان صحت، آموزش و توانمندسازی زنان. تو نماینده SO در دایکندی هستی؛ ارزش‌های SO را در کارت نشان بده.

فصل دهم: شبیه‌سازی کامل امتحان و مصاحبه

اهداف این فصل پس از خواندن این فصل: ۱. سه آزمون آزمایشی کامل را با وقت‌گیری حل می‌کنی. ۲. جواب‌های نمونه دری و انگلیسی را با جواب‌های خودت مقایسه می‌کنی. ۳. در مصاحبه، خودت را معرفی می‌کنی و برای سؤال‌های سناریویی و PSEA آماده‌ای. ۴. نقاط ضعف خودت را می‌شناسی و همان بخش کتاب را دوباره می‌خوانی.

چرا این فصل مهم است؟

این فصل سه Mock Exam کامل دارد. اگر این سه را تمرین کنی، برای امتحان واقعی آماده‌ای.

آزمون آزمایشی ۱

بخش الف: سؤالات چند گزینه‌ای (MCQ) — ۱۰ سؤال

۱. Coordinator اولویت اول در کار چیست؟

الف) راپوردهی به دفتر مرکزی

• ب) جلسات PPHD

• ج) زندگی مردم و تداوم خدمات اساسی

• د) تدارکات

جواب: ج

۲. Risk با Issue چه فرق دارد؟

الف) Risk قبلاً اتفاق افتاده، Issue ممکن است بیفتد

• ب) Risk ممکن است بیفتد، Issue قبلاً اتفاق افتاده

• ج) هر دو یک چیز هستند

• د) Risk مالی است، Issue صحی

جواب: ب

۳. AMC چیست؟

الف) Average Monthly Consumption

• ب) Annual Medical Cost

• ج) Afghanistan Medical Council

• د) Advanced Management Course

جواب: الف

۴. Reorder Point چطور محاسبه می‌شود؟

الف) AMC + زمان تحویل

• ب) AMC × زمان تحویل + ذخیره احتیاطی

• ج) موجودی ÷ مصرف

• د) AMC × ۲

جواب: ب

۵. HMIS Reporting Rate باید چقدر باشد؟

الف) ۵۰٪

• ب) ۷۰٪

• ج) بالای ۹۵٪

• د) ۱۰۰٪

جواب: ج

۶. Variance چیست؟

الف) Planned + Actual

• ب) Planned − Actual

• ج) Actual × Planned

• د) Actual ÷ Planned

جواب: ب

۷. PSEA چند اصل اساسی دارد؟

الف) ۳

• ب) ۴

• ج) ۵

• د) ۶

جواب: د

۸. SO کِی تأسیس شد؟

الف) ۱۹۷۹

• ب) ۱۹۸۹

• ج) ۲۰۰۱

• د) ۲۰۰۵

جواب: ب

۹. BPHS چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

الف) خدمات شفاخانه‌ای

• ب) خدمات صحت اولیه

• ج) خدمات تخصصی

• د) خدمات جراحی

جواب: ب

۱۰. Incident Report کِی باید فرستاده شود؟

الف) یک هفته بعد

• ب) یک ماه بعد

• ج) همان روز

• د) در راپور ماهوار

جواب: ج

بخش ب: سؤالات کوتاه — ۵ سؤال

۱. Work Plan خوب چه ویژگی دارد؟

جواب: واضح، قابل اندازه‌گیری، مسئول مشخص، زمان مشخص.

۲. Monitoring با Evaluation چه فرق دارد؟

جواب: Monitoring در جریان کار است؛ Evaluation بعد از تمام شدن.

۳. Executive Summary چطور بنویسی؟

جواب: نتیجه اول، توضیح بعد — نصف صفحه.

۴. Supporting Documents چیست؟

جواب: فاکتور، رسید، قرارداد — اسنادی که ثابت می‌کند پول درست مصرف شده.

۵. Escalation کِی می‌کنی؟

جواب: وقتی مشکل از توان تو بالاتر است.

بخش ج: سناریو — ۱ سؤال

تمرین کوتاه تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. راپور HMIS نشان می‌دهد که BHC نیلی در ماه گذشته صفر مریض TB داشته — سال گذشته ۱۵ مریض بود. چه می‌کنی؟

جواب مدل اول با Register TB مراجعه می‌کنم؛ با مسئول TB صحبت می‌کنم — آیا ثبت نمی‌شود یا واقعاً مریض نیست؟ اگر ثبت نمی‌شود، به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که ثبت را اصلاح کند؛ آموزش کوتاه می‌دهم؛ به PPHD اطلاع می‌دهم؛ در راپور نظارت مستند می‌کنم؛ هفته بعد پیگیری می‌کنم.

Sample Answer First, I would verify the data against the TB register. I would discuss with the TB focal point to determine if it is a recording issue. If so, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action, document findings, report to PPHD, and follow up.

بخش د: محاسبه — ۱ سؤال

محاسبه. AMC یک دوا ۲۰۰ دانه است؛ زمان تحویل = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه. Reorder Point چقدر است؟

جواب: Reorder Point = ۲۰۰ × ۱ + ۴۰۰ = ۶۰۰ دانه

آزمون آزمایشی ۲

بخش الف: MCQ — ۱۰ سؤال

۱. BPHS کِی ساخته شد؟

الف) ۱۹۸۹

• ب) ۲۰۰۱

• ج) ۲۰۰۳

• د) ۲۰۰۵

جواب: ج

۲. DHIS2 چیست؟

الف) سیستم مالی

• ب) سیستم معلومات صحی دیجیتال

• ج) سیستم HR

• د) سیستم تدارکات

جواب: ب

۳. Advance باید کِی تصفیه شود؟

الف) هر وقت

• ب) در زمان مشخص

• ج) بعد از یک سال

• د) تصفیه لازم نیست

جواب: ب

۴. شعار SO چیست؟

الف) Health for All

• ب) Working for a better tomorrow

• ج) Together We Can

• د) Hope for Afghanistan

جواب: ب

۵. PSEA اصل اول چیست؟

الف) محرمیت

• ب) عدم تحمل مطلق

• ج) گزارش الزامی

• د) حمایت از قربانی

جواب: ب

۶. Stock Card چیست؟

الف) کارت بانکی

• ب) کارت ثبت موجودی دوا

• ج) کارت حاضری

• د) کارت مریض

جواب: ب

۷. PPHCC چیست؟

الف) یک NGO

• ب) کمیته هماهنگی صحی ولایت

• ج) یک شفاخانه

• د) یک برنامه MoPH

جواب: ب

۸. Physical Count چیست؟

الف) شمارش فزیکی موجودی

• ب) شمارش مریضان

• ج) شمارش کارمندان

• د) شمارش پول

جواب: الف

۹. Coordinator به کی راپور می‌دهد؟

الف) فقط PPHD

• ب) فقط دفتر مرکزی

• ج) PPHD و دفتر مرکزی

• د) فقط جامعه

جواب: ج

۱۰. Winterization کِی شروع می‌شود؟

الف) قوس

• ب) جدی

• ج) میزان

• د) حمل

جواب: ج

بخش ب: سؤالات کوتاه — ۵ سؤال

۱. BHC برای چند نفر است؟

جواب: برای هر ۱۵,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ نفر (در ساحات بسیار دور، کمتر از ۱۵,۰۰۰ نفر).

۲. Variance چطور محاسبه می‌شود؟

جواب: Planned − Actual.

۳. Incident Report شامل چه بخش‌هایی است؟

جواب: تاریخ، مکان، شرح حادثه، افراد متأثر، اقدام فوری، اقدام بعدی.

۴. Action Plan چه ستون‌هایی دارد؟

جواب: مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص موفقیت.

۵. PSEA تخلف چطور گزارش می‌شود؟

جواب: فوراً به دفتر مرکزی و مسئول PSEA — محرمیت حفظ می‌شود.

بخش ج: سناریو — ۱ سؤال

تمرین کوتاه تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. در ماه قوس هستی. BHC اشترلی دوا دریافت نکرده و راه‌ها در حال بسته شدن است. چه می‌کنی؟

جواب مدل فوراً با تدارکات تماس می‌گیرم. اگر دوا موجود است، باید فوراً فرستاده شود؛ اگر ممکن نباشد، از PPHD کمک می‌خواهم. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. از تجربه درس می‌گیرم — باید از ماه میزان شروع می‌کردم.

Sample Answer I would immediately contact logistics to send the medicine urgently. If not possible, I would request support from PPHD. I would inform the central office and document the lesson learned: winterization planning must start in Mizan, not Qaws.

بخش د: راپورنویسی — ۱ سؤال

سؤال. راپور ماهوار بنویس. معلومات: نظارت از ۴ BHC؛ HMIS Reporting Rate: ۸۵٪؛ Drug Availability: ۸۰٪؛ ۳ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند.

جواب: راپور ماهوار — Coordinator ولایت دایکندی — ماه حمل ۱۴۰۵: ۱. مقدمه: این راپور فعالیت‌های صحی ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵ پوشش می‌دهد. ۲. فعالیت‌ها: نظارت از ۴ BHC در ولسوالی‌های نیلی و شهرستان. ۳. نتایج: HMIS Reporting Rate: ۸۵٪؛ Drug Availability: ۸۰٪. ۴. مشکلات: ۳ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند. ۵. پلان آینده: پیگیری Stock Card تا ۱۰ ثور.

| مشکل | اقدام | مسئول | زمان |
| --- | --- | --- | --- |

| Stock Card | پیگیری + آموزش | Coordinator | ۱۰ ثور |
| --- | --- | --- | --- |

| HMIS دیر | آموزش کارمند | HMIS Officer | ۱۵ ثور |
| --- | --- | --- | --- |

آزمون آزمایشی ۳

بخش الف: MCQ — ۱۰ سؤال

۱. EPHS چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

الف) خدمات صحت اولیه

• ب) خدمات شفاخانه‌ای

• ج) خدمات قریه

• د) خدمات واکسین

جواب: ب

۲. PPHD مخفف چیست؟

الف) Provincial Public Health Directorate

• ب) Public Private Health Department

• ج) Primary Public Health Division

• د) Provincial Primary Health Directorate

جواب: الف

۳. AMC یک دوا ۳۰۰ دانه است؛ موجودی ۶۰۰ دانه. برای چند ماه کافی است؟

الف) ۱ ماه

• ب) ۲ ماه

• ج) ۳ ماه

• د) ۴ ماه

جواب: ب

۴. Supporting Documents شامل کدام است؟

الف) فقط فاکتور

• ب) فاکتور، رسید، قرارداد

• ج) فقط راپور

• د) فقط ایمیل

جواب: ب

۵. SO در کدام ولایت فعال نیست؟

الف) دایکندی

• ب) بامیان

• ج) هرات

• د) غزنی

جواب: ج

۶. PSEA اصل دوم چیست؟

الف) عدم تحمل مطلق

• ب) ممنوعیت روابط با افراد زیر ۱۸ سال

• ج) گزارش الزامی

• د) محرمیت

جواب: ب

۷. HMIS معلومات به کجا فرستاده می‌شود؟

الف) فقط دفتر مرکزی

• ب) PPHD/NGO — بعد مرکز

• ج) فقط جامعه

• د) فقط شفاخانه

جواب: ب

۸. Reorder Point یک دوا ۹۰۰ دانه است؛ موجودی ۸۰۰ دانه. چه می‌کنی؟

الف) هیچ

• ب) فوراً سفارش بده

• ج) منتظر بمان

• د) به PPHD اطلاع بده

جواب: ب

۹. Executive Summary چقدر طول دارد؟

الف) ۵ صفحه

• ب) ۳ صفحه

• ج) نصف صفحه

• د) ۱۰ صفحه

جواب: ج

۱۰. Coordinator در جلسه PPHD چطور رفتار می‌کند؟

الف) خاموش می‌نشیند

• ب) مشکل را واضح می‌گوید + راه‌حل پیشنهاد می‌کند

• ج) فقط گوش می‌دهد

• د) جلسه را ترک می‌کند

جواب: ب

بخش ب: سؤالات کوتاه — ۵ سؤال

۱. Physical Count چیست؟

جواب: شمردن فزیکی موجودی دوا.

۲. Advance Clearance چیست؟

جواب: تصفیه Advance با اسناد حمایتی.

۳. Incident Report شامل چه بخش‌هایی است؟

جواب: تاریخ، مکان، شرح، افراد متأثر، اقدام فوری، اقدام بعدی.

۴. PSEA اصل پنجم چیست؟

جواب: گزارش الزامی هر نوع ادعا/شکایت، سوء ظن یا خطر.

۵. Winterization چیست؟

جواب: آمادگی قبل از زمستان برای رساندن دوا به مراکز دورافتاده.

بخش ج: سناریو — ۱ سؤال

تمرین کوتاه تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. یک کارمند متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده. چه می‌کنی؟

جواب مدل محرمیت حفظ می‌کنم؛ فوراً به دفتر مرکزی و مسئول PSEA اطلاع می‌دهم؛ کارمند موقتاً از کار کنار گذاشته می‌شود؛ مریض حمایت روانی و صحی می‌شود؛ تحقیق محرم انجام می‌شود؛ مطابق پالیسی اقدام می‌شود؛ هیچ تصمیمی بدون تحقیق گرفته نمی‌شود.

Sample Answer I would maintain confidentiality, immediately report to the central office and PSEA focal point, suspend the employee pending investigation, ensure the survivor receives support, and follow policy for investigation and action.

بخش د: مصاحبه — ۵ سؤال

۱. خودت را معرفی کن.

جواب: «نام من [نام] است. من [تحصیلات] دارم و [چند] سال تجربه در بخش صحت دارم. من در [سابقه کاری] کار کرده‌ام و با HMIS، نظارت، تدارکات و هماهنگی با PPHD آشنا هستم. من به کار تیمی، شفافیت و پاسخگویی باور دارم و می‌خواهم در SO به عنوان Coordinator ولایتی دایکندی خدمت کنم.»

Sample Answer My name is [Name]. I have a degree in [field] and [X] years of experience in the health sector. I have worked in [previous roles] and I am familiar with HMIS, monitoring, procurement, and coordination with PPHD. I believe in teamwork, transparency, and accountability, and I am eager to serve as Provincial Coordinator for SO in Daikundi.

۲. چرا می‌خواهی در SO کار کنی؟

جواب: «SO در ۱۹۸۹ تأسیس شده و بر صحت، آموزش و توانمندسازی زنان تمرکز دارد. من به مأموریت و ارزش‌های SO — شفافیت، پاسخگویی و حساسیت جنسیتی — باور دارم. می‌خواهم در دایکندی به مردم خدمت کنم و بخشی از تیمی باشم که برای فردای بهتر کار می‌کند.»

Sample Answer SO was founded in 1989 with a focus on health, education, and women's empowerment. I believe in SO's mission and values — transparency, accountability, and gender sensitivity. I want to serve the people of Daikundi and be part of a team working for a better tomorrow.

۳. اگر یک مشکل بزرگ پیش بیاید، چه می‌کنی؟

جواب: «اول مشکل را بررسی می‌کنم؛ با منبع اصلی چک می‌کنم؛ اگر فوری است، اقدام فوری می‌کنم؛ به مسئول مربوط اطلاع می‌دهم؛ مستند می‌کنم؛ به دفتر مرکزی و PPHD راپور می‌دهم؛ پیگیری می‌کنم تا حل شود.»

Sample Answer First, I would verify the issue. I would check against the source. If urgent, I would take immediate action. I would inform the relevant person, document it, report to the central office and PPHD, and follow up until resolved.

۴. چطور با تیم کار می‌کنی؟

جواب: «من به کار تیمی باور دارم. هر کارمند مسئولیت مشخص دارد. من هماهنگ می‌کنم، راهنمایی می‌دهم و پیگیری می‌کنم. اگر مشکلی باشد، با هم حل می‌کنیم. من از تجربه تیم یاد می‌گیرم و تجربه‌ام را شریک می‌کنم.»

Sample Answer I believe in teamwork. Each staff member has clear responsibilities. I coordinate, guide, and follow up. If there is a problem, we solve it together. I learn from the team and share my experience.

۵. چطور PSEA را رعایت می‌کنی؟

جواب: «من اصول PSEA را می‌دانم: عدم تحمل مطلق در برابر رفتار نادرست، گزارش الزامی، محرمیت، حمایت از قربانی. من به عنوان Coordinator، محیط امن برای کارمندان و مریضان ایجاد می‌کنم. اگر چیزی ببینم یا بشنوم، فوراً گزارش می‌دهم.»

Sample Answer I know the PSEA principles: zero tolerance, mandatory reporting, confidentiality, and survivor support. As Coordinator, I create a safe environment for staff and patients. If I see or hear anything, I report immediately.

۱۰.۱ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• آزمون آزمایشی ۱: MCQ + کوتاه + سناریو + محاسبه.

• آزمون آزمایشی ۲: MCQ + کوتاه + سناریو + راپور.

• آزمون آزمایشی ۳: MCQ + کوتاه + سناریو + مصاحبه.

• در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار ببر.

• در مصاحبه، خودت را معرفی کن، از SO بگو، از تجربه‌ات بگو.

• PSEA = خط سرخ؛ هیچ استثنایی نیست.

هفت کلمه طلایی: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن

جواب‌های طلایی فصل دهم

| سؤال احتمالی | جواب طلایی (دری) | Sample Answer (English) |
| --- | --- | --- |

| خودت را معرفی کن | نام، تحصیلات، تجربه، مهارت‌ها، باور به کار تیمی | Name, education, experience, skills, belief in teamwork. |
| --- | --- | --- |

| چرا SO؟ | مأموریت، ارزش‌ها، خدمت به مردم دایکندی | Mission, values, service to Daikundi people. |
| --- | --- | --- |

| اگر مشکل بزرگ پیش بیاید؟ | بررسی کن، اقدام کن، مستند کن، راپور بده، پیگیری کن | Verify, act, document, report, and follow up. |
| --- | --- | --- |

| چطور با تیم کار می‌کنی؟ | هماهنگی، راهنمایی، پیگیری، حل مشکل با هم | Coordinate, guide, follow up, and solve problems together. |
| --- | --- | --- |

| PSEA چطور رعایت می‌کنی؟ | عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی + محرمیت | Zero tolerance + mandatory reporting + confidentiality. |
| --- | --- | --- |

| Coordinator در جلسه PPHD چطور رفتار می‌کند؟ | مشکل را واضح می‌گوید + راه‌حل پیشنهاد می‌کند | Clearly presents the issue and proposes solutions. |
| --- | --- | --- |

⭐ نکته آخر فصل دهم این سه آزمون آزمایشی را تمرین کن؛ اگر این‌ها را بلد باشی، برای امتحان واقعی آماده‌ای. هفت کلمه طلایی را در هر جواب به کار ببر.

پایان کتاب — پیام آخر

Provincial Coordinator کسی است که فکر می‌کند، تصمیم می‌گیرد و پیگیری می‌کند.

اگر فقط معلومات جمع کنی و بفرستی، منشی هستی.

اگر فکر کنی، اولویت بدهی، اقدام کنی و پیگیری کنی — Coordinator هستی.

بفهم (Understand)

⇩

بررسی کن (Verify)

⇩

اولویت بده (Prioritize)

⇩

اقدام کن (Act)

⇩

مستند کن (Document)

⇩

راپور بده (Report)

⇩

پیگیری کن (Follow Up)

موفق باشی!

Working for a better tomorrow

پیوست ۱: واژه‌نامه دری–انگلیسی

این واژه‌نامه معیار اصطلاحات کتاب است: هر اصطلاح یک بار اینجا تصویب شده و در همه فصل‌ها همان شکل به کار رفته است. وقتی راپور یا ایمیل می‌نویسی، همین شکل‌ها را استفاده کن تا نوشته‌ات یکدست بماند. ستون «شکل نادرست/غیرمرجح» نشان می‌دهد کدام شکل‌ها (معمولاً ایرانی یا ترجمه ماشینی) در این کتاب به کار نرفته است.

| اصطلاح دری (مرجح) | انگلیسی | اختصار | شکل غیرمرجح / توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| مراقبت پیش از ولادت | Antenatal Care | ANC | «مراقبت بارداری»؛ در راپور، به ANC یا «معاینه زن باردار» هم می‌توان اشاره کرد |
| مراقبت بعد از ولادت | Postnatal Care | PNC | — |
| بخش سرپایی | Out-Patient Department | OPD | «درمانگاه» در معنی OPD نادرست است |
| مرکز صحی اساسی | Basic Health Center | BHC | «مرکز بهداشتی» (ایرانی) |
| مرکز صحی جامع | Comprehensive Health Center | CHC | — |
| مرکز صحی فرعی | Sub Health Center | SHC | — |
| خانه صحی / پست صحی | Health Post | HP | «خانه بهداشت» (ایرانی) |
| شفاخانه ولسوالی | District Hospital | DH | «بیمارستان شهرستان» (ایرانی) |
| شفاخانه ولایتی | Provincial Hospital | PH | «بیمارستان استانی» (ایرانی) |
| تیم صحی سیار | Mobile Health Team | MHT | — |
| کارمند صحی جامعه (صحیار) | Community Health Worker | CHW | «بهورز» (ایرانی) |
| قابله | Midwife | — | «ماما» (ایرانی) |
| شورای صحی | Health Shura / Health Council | — | «انجمن بهداشت» (ایرانی) |
| ریاست صحت عامه ولایت | Provincial Public Health Directorate | PPHD | «اداره بهداشت استان» (ایرانی) |
| وزارت صحت عامه | Ministry of Public Health | MoPH | «وزارت بهداشت» (ایرانی) |
| کمیته هماهنگی صحی ولایت | Provincial Public Health Coordination Committee | PPHCC | — |
| بسته خدمات صحی اساسی | Basic Package of Health Services | BPHS | — |
| بسته خدمات اساسی شفاخانه‌ای | Essential Package of Hospital Services | EPHS | — |
| سیستم معلومات مدیریت صحی | Health Management Information System | HMIS | — |
| ثبت (دفتر ثبت مریضان) | Register | — | منبع اصلی معلومات (Source Document) |
| کارت ثبت موجودی | Stock Card | — | «کارت انبار» در این کتاب به کار نرفته است |
| شمردن فزیکی موجودی | Physical Count | — | — |
| مصرف متوسط ماهوار | Average Monthly Consumption | AMC | — |
| نقطه سفارش مجدد | Reorder Point | — | — |
| ذخیره احتیاطی | Safety Stock | — | «ذخیره امنیتی» |
| کمبود دوا | Stock-out | — | «فقدان دارو» |
| تاریخ انقضا | Expiry Date | — | «تاریخ انقضأ»؛ «تاریخ مصرف» مبهم است |
| زنجیره سرد | Cold Chain | — | — |
| زمستانی‌سازی | Winterization | — | — |
| تدارکات | Procurement / Logistics | — | — |
| درخواست خرید | Purchase Requisition | PR | «درخواست خریداری» |
| دارایی‌ها | Assets | — | — |
| ثبت دارایی | Asset Register | — | — |
| بودجه | Budget | — | — |
| تفاوت بودجه | Variance | — | — |
| پیش‌پرداخت | Advance | — | — |
| تصفیه پیش‌پرداخت | Advance Clearance | — | «تسویه» (ایرانی) |
| اسناد حمایتی | Supporting Documents | — | «مستندات» در این معنی |
| پول نقد | Cash | — | — |
| حسابرسی | Audit | — | «ممیزی» (ایرانی) |
| شرح وظایف | Terms of Reference | ToR | «شرایط مرجع» ترجمه لفظی است |
| اعلان وظیفه | Vacancy Announcement | VA | «آگهی استخدام» (ایرانی) |
| لیست کوتاه | Shortlisting | — | — |
| حاضری | Attendance | — | «حضور و غیاب» (ایرانی) |
| رخصتی | Leave | — | «مرخصی» (ایرانی) |
| رخصتی زایمان | Maternity Leave | — | — |
| ارزیابی عملکرد | Performance Evaluation | — | — |
| روند اجرایات | Disciplinary Process | — | «تخلفات اداری» در این معنی |
| محرمیت | Confidentiality | — | «محرمانگی» (ایرانی) |
| اجرائیه | Executive Board | — | — |
| شورای عالی صحت عامه | High Council of Public Health | — | — |
| Stakeholder | Stakeholder | — | «ذی‌نفعان» (ترجمه لفظی) — در متن دری، همان Stakeholder یا «شریک/طرف مربوط» |
| Service Provider | Service Provider | SP | «سازمان تطبیق‌کننده» در متن این کتاب |
| راپور ماهوار | Monthly Report | — | «گزارش ماهانه» (ایرانی) |
| راپور ربعوار | Quarterly Report | — | «گزارش فصلی» (ایرانی) |
| راپور روایتی | Narrative Report | — | — |
| خلاصه اجرائی | Executive Summary | — | — |
| پلان اقدام | Action Plan | — | «برنامه عملیاتی» (ایرانی) |
| راپور حادثه‌ای | Incident Report | — | — |
| شاخص کلیدی عملکرد | Key Performance Indicator | KPI | — |
| خطر | Risk | — | چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد |
| مشکل | Issue | — | چیزی که قبلاً اتفاق افتاده |
| تشدید / بالا بردن مشکل | Escalation | — | — |
| نظارت | Monitoring | — | در جریان کار |
| ارزیابی | Evaluation | — | بعد از تمام شدن کار |
| پیگیری | Follow-up | — | — |
| اولویت‌بندی | Prioritization | — | — |
| حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی | Protection from Sexual Exploitation and Abuse | PSEA | — |
| گزارش الزامی | Mandatory Reporting | — | — |
| عدم تحمل مطلق | Zero Tolerance | — | — |
| شفافیت | Transparency | — | — |
| پاسخگویی | Accountability | — | — |
| حساسیت جنسیتی | Gender Sensitivity | — | — |
| توانمندسازی زنان | Women Economic Empowerment | WEE | — |

> ● حفظ کن

> در راپور و ایمیل رسمی، یک اصطلاح را همیشه به یک شکل بنویس. اگر امروز «مرکز صحی اساسی» نوشتی و فردا «کلینیک اساسی»، خواننده فکر می‌کند دو چیز متفاوت است.

پیوست ۲: قالب‌های کاری و چک‌لیست‌ها

این پیوست را می‌توانی چاپ کنی و در فایل کاری خود نگه داری. هر قالب، همان چیزی است که در فصل‌های این کتاب تعلیم داده شده — پس اگر قالب را پر می‌کنی، در واقع روش کار را به کار می‌بری.

۲.۱ چک‌لیست نظارت از یک مرکز صحی (Monitoring Visit)

پیش از سفر:

• تاریخ و هدف نظارت را در پلان ماهوار خود ثبت کن و به مسئول کلینیک از قبل اطلاع بده.

• راپور ماه گذشته همان کلینیک (HMIS) را بخوان؛ اعداد مشکوک را یادداشت کن.

• چک‌لیست شاخص‌های مورد نظر خودت را آماده کن (حداقل ۱۰ شاخص).

• وسایل کار: چک‌لیست چاپ‌شده، قلم، دفتر، وسایل حفاظتی در صورت ضرورت.

در جریان نظارت:

| بخش | چه چیز را چک می‌کنی؟ | منبع |
| --- | --- | --- |
| ثبت معلومات | کامل‌بودن Register ها (OPD، ANC، ولادت، TB، واکسین) | دفتر ثبت |
| دوا | Stock Card، تاریخ انقضا، موجودی فزیکی، زنجیره سرد | Stock Card و یخچال |
| کارمندان | حاضری، موجودیت پرسونل کلیدی (قابله، واکسیناتور) | برگه حاضری |
| خدمات | ارائه خدمات اساسی، ساعت کاری، نظافت و ترتیب | مشاهده مستقیم |
| مریضان | احترام، محرمیت، رضایت مریض، شکایات | گفتگو با مریضان |
| مرجع | موجودیت سیستم ارجاع و ثبت ارجاع‌ها | دفتر ارجاع |
| HMIS | تطابق راپور ماه گذشته با Register | راپور و دفتر ثبت |

بعد از نظارت (همان روز):

• با مسئول کلینیک جلسه کوتاه بگیر: یافته‌ها، اقدام لازم، مسئول، مهلت.

• پلان اقدام را در راپور نظارت بنویس (مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص).

• راپور نظارت را به PPHD و دفتر مرکزی بفرست.

• تاریخ پیگیری بعدی را در پلان کاری خودت ثبت کن.

۲.۲ قالب راپور ماهوار

راپور ماهوار — دفتر ولایتی [نام ولایت] — ماه [نام ماه] ۱۴۰۵

۱. مقدمه (۲–۳ سطر): این راپور فعالیت‌های صحی ولایت … را در ماه … پوشش می‌دهد.

۲. فعالیت‌های انجام‌شده: نظارت از … مرکز؛ جلسات با PPHD (… جلسه)؛ جمع‌آوری راپور HMIS از … مرکز؛ پیگیری تدارکات برای … مرکز.

۳. نتایج و شاخص‌ها (جدول):

| شاخص | این ماه | ماه قبل | تغییر |
| --- | --- | --- | --- |
| HMIS Reporting Rate |  |  |  |
| Drug Availability |  |  |  |
| Supervised facilities |  |  |  |
| Attendance Rate |  |  |  |

۴. مشکلات و علت آن‌ها: برای هر مشکل یک سطر علت بنویس (تخنیکی، نبود کارمند، امنیتی، تأخیر تدارکات).

۵. درس‌های آموخته‌شده: یک یا دو درس عملی که ماه بعد به کار می‌گیری.

۶. پلان ماه آینده: فعالیت، مسئول، زمان.

۷. پلان اقدام:

| مشکل | اقدام | مسئول | زمان | شاخص موفقیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |

۸. ضمیمه‌ها: راپور HMIS، راپور نظارت، جدول حاضری (اگر جداگانه فرستاده نمی‌شود).

۲.۳ قالب راپور حادثه‌ای (Incident Report)

| بخش | چیزی که باید بنویسی |
| --- | --- |
| تاریخ و وقت دقیق | روز، ساعت، شمسی و میلادی |
| مکان | ولایت، ولسوالی، مرکز صحی، محل دقیق |
| نوع حادثه | امنیتی، صحی، آتش‌سوزی، دزدی، مرگ کارمند، تخلف PSEA، رویداد طبیعی |
| شرح حادثه | چه اتفاق افتاد، چطور، چه کسی حاضر بود — بدون حدس و بدون قضاوت |
| افراد متأثر | مریضان، کارمندان، تیم؛ وضعیت صحی آن‌ها |
| اقدام فوری | چه کار کردی، در چه وقت، با کی |
| اطلاعات به کی داده شد | PPHD، دفتر مرکزی، مقامات محلی (با ذکر وقت) |
| اقدام بعدی | پلان، مسئول، زمان |
| ضمیمه‌ها | عکس، راپور صحی، اظهارات (اگر موجود باشد) |

> ● حفظ کن

> راپور حادثه‌ای همان روز فرستاده می‌شود. اگر معلومات کامل نیست، راپور اولیه را با همان معلومات موجود بفرست و بنویس «معلومات تکمیلی بعداً فرستاده می‌شود». خاموش ماندن، خطرناک‌ترین انتخاب است.

۲.۴ کاربرگ محاسبه AMC و Reorder Point

| ماه | مصرف یک دوا (دانه/بوتل) |
| --- | --- |
| ماه اول |  |
| ماه دوم |  |
| ماه سوم |  |
| مجموع سه ماه |  |
| AMC (مجموع ÷ ۳) |  |
| زمان تحویل (ماه) |  |
| ذخیره احتیاطی (ماه) |  |
| Reorder Point = (AMC × زمان تحویل) + (AMC × ذخیره احتیاطی) |  |
| موجودی فعلی |  |
| اقدام | اگر موجودی ≤ Reorder Point → سفارش فوری |

۲.۵ چک‌لیست تصفیه پیش‌پرداخت (Advance Clearance)

• درخواست پیش‌پرداخت با مبلغ و هدف فعالیت — تاییدشده.

• فاکتور یا رسید خرید (به نام سازمان، با تاریخ و شماره).

• برگه حاضری یا لیست اشتراک‌کنندگان (اگر برنامه آموزشی/جلسه بوده).

• راپور فعالیت یا راپور سفر (اگر مربوط به نظارت بوده).

• جدول مصرف: مبلغ اخذشده، مبلغ مصرف‌شده، باقی‌مانده.

• باقی‌مانده پول: برگشت به صندوق یا ثبت در سند رسمی.

• امضای مسئول مالی و Coordinator.

• ثبت در سیستم مالی و نگه‌داری کاپی در فایل فعالیت.

۲.۶ قالب پلان کاری ماهوار

| هفته | فعالیت | مسئول | ساحه / وسیله | تاریخ | شاخص تطبیق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ |  |  |  |  |  |
| ۲ |  |  |  |  |  |
| ۳ |  |  |  |  |  |
| ۴ |  |  |  |  |  |

۲.۷ قالب صورت‌جلسه کوتاه (Minutes)

• تاریخ، وقت، مکان؛ اشتراک‌کنندگان (نام و وظیفه).

• اجندا (۳–۵ نقطه).

• تصمیم‌ها: هر تصمیم با مسئول و مهلت.

• مطالبات از سازمان تو و از PPHD (جدا جدا).

• تاریخ جلسه بعدی و تاریخ فرستادن صورت‌جلسه.

پیوست ۳: پلان ۹۰ روزه اول کار

اگر تازه به این بست گماشته شده‌ای، این پلان را روی دیوار دفتر خود بچسبان.

روزهای ۱–۳۰: بفهم

• ملاقات با Coordinator قبلی و تحویل‌گیری وظیفه: اسناد، راپورها، Stock Card ها، فایل‌های HR، اسناد مالی، فهرست مراکز صحی زیر پوشش.

• معرفی رسمی به PPHD ولایت و گرفتن فهرست نقاط تماس.

• جلسه با تیم ولایتی: چه کسی چه کار می‌کند، کدام مشکل فوری است.

• خواندن راپورهای سه ماه گذشته: کدام شاخص ضعیف است؟

• بازدید از دو مرکز صحی نزدیک برای شناخت واقعیت ساحه.

• تهیه فهرست مشکلات فوری (زندگی مردم، خدمات اساسی) و راپور آن به دفتر مرکزی.

روزهای ۳۱–۶۰: سازماندهی کن

• پلان کاری ماهوار با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری.

• یک چرخه کامل نظارت: بازدید، راپور، پلان اقدام، پیگیری.

• چک کردن وضعیت HMIS: کدام مراکز راپور نمی‌دهند و چرا.

• چک کردن Stock Card ها و ساختن پلان زمستانی/تدارکاتی برای مراکز دورافتاده.

• جلسه با شورای صحی یک قریه و شنیدن مشکلات جامعه.

• مطمئن شدن از اینکه فایل‌های HR و حاضری منظم اند و مسئول PSEA در ولایت معلوم است.

روزهای ۶۱–۹۰: نتیجه بده

• یک بهبود قابل اندازه‌گیری نشان بده (مثلاً Reporting Rate از ۸۰٪ به ۹۵٪).

• یک مشکل ساختاری را با PPHD و دفتر مرکزی حل کن (مثلاً کمبود قابله در یک ولسوالی).

• راپور ربعوار را با تحلیل — نه فقط لیست — بنویس.

• بازبینی خودت: کدام سه کار را باید دفعه بعد بهتر انجام بدهی؟

پیوست ۴: راهنمای امتحان و مصاحبه

ساختار جواب در سناریو (در هر سناریو همین ترتیب):

۱. فوری: آیا جان کسی در خطر است؟ اگر بله، همین را اول بگو.

۲. بررسی: معلومات را با منبع اصلی (Register، Stock Card، حاضری) چک می‌کنم.

۳. اولویت: کدام کار اول، چرا.

۴. اقدام: چه کسی، چه کار، تا کی.

۵. مستندسازی و راپور: در راپور نظارت/حادثه‌ای ثبت و به PPHD و دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم.

۶. پیگیری: تاریخ پیگیری مشخص می‌کنم و نتیجه را چک می‌کنم.

جمله‌های کلیدی که امتیاز می‌گیرند:

• «اول جان مریض و تداوم خدمات اساسی؛ بعد راپور و جلسات.»

• «معلومات را با منبع اصلی مقایسه می‌کنم، نه با راپور قبلی.»

• «هر مشکل باید اقدام، مسئول، زمان و شاخص داشته باشد.»

• «در صورت شک در PSEA، محرمیت را حفظ می‌کنم و فوراً از کانال رسمی گزارش می‌دهم.»

• «اگر از توان من بالاتر بود، Escalate می‌کنم — اما اول خودم تلاش می‌کنم.»

سؤال‌های متداول مصاحبه (با یک سطر راهنما):

| سؤال | راهنمای جواب |
| --- | --- |
| خودت را معرفی کن | نام، تحصیلات، تجربه کاری مرتبط، دو مهارت قوی، علاقه به کار تیمی — در یک دقیقه |
| چرا این بست را می‌خواهی؟ | مأموریت سازمان، ارتباط تجربه‌ات با وظایف بست، خدمت به مردم ولایت |
| یک مشکل را چطور حل کردی؟ | یک مثال واقعی با ساختار: موقعیت ← بررسی ← اقدام ← نتیجه ← درس |
| اگر راپور HMIS ناقص باشد چه می‌کنی؟ | علت را پیدا کن، جمع کن، اطلاع بده، پیگیری کن |
| اگر دوا تمام شود چه می‌کنی؟ | فوری حل کن، علت را با Stock Card پیدا کن، پیگیری کن |
| با PPHD چطور هماهنگ می‌کنی؟ | جلسات، راپور منظم، طرح مشکلات با راه‌حل |
| PSEA چیست و چطور رعایت می‌کنی؟ | اصول شش‌گانه IASC، محرمیت، گزارش فوری، حمایت از قربانی |
| ضعف خودت چیست؟ | یک ضعف واقعی + کاری که برای بهبود آن می‌کنی |
| چه سؤالی از ما داری؟ | یک سؤال جدی در مورد تیم، شاخص‌های موفقیت بست یا سه ماه اول کار |

پیوست ۵: منابع و مراجع

این کتاب بر اساس اسناد و منابع زیر تهیه و تصحیح شده است. برای راپورها و کار روزمره، نسخه‌های به‌روز همین منابع معیار است.

۱. وزارت صحت عامه افغانستان (MoPH) — «بسته خدمات صحی اساسی (BPHS)»، نسخه ۲۰۱۰: معیار جمعیتی Health Post (۱,۰۰۰–۱,۵۰۰ نفر)، BHC (۱۵,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ نفر)، CHC (۳۰,۰۰۰–۶۰,۰۰۰ نفر)، شفاخانه ولسوالی (۱۰۰,۰۰۰–۳۰۰,۰۰۰ نفر) و شفاخانه ولایتی (۲۰۰,۰۰۰–۵۰۰,۰۰۰ نفر).

۲. وزارت صحت عامه افغانستان — «رهنمای روند HMIS (HMIS Procedures Manual)»: مهلت فرستادن راپور تلفیقی ماهانه به PPHD/سازمان — قبل از هفتم هر ماه؛ راپور ربعوار — تا پایان ماه اول ربع جدید.

۳. وزارت صحت عامه افغانستان — ساختار وزارت و ریاست‌های عمومی (چهار معینیت: خدمات صحی، پالیسی و انکشاف، طب و غذا، مالی و اداری) — moph.gov.af، صفحه «General Directories».

۴. سازمان جهانی صحت (WHO EMRO) — «Health Systems, Afghanistan»: در سال ۲۰۱۸ در افغانستان ۳,۱۳۵ مرکز صحی فعال بود و نزدیک به ۸۷٪ مردم در فاصله دو ساعته به خدمات صحی دسترسی داشتند.

۵. IASC — «Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse» (۲۰۰۲، با بازبینی‌های بعدی): مبنای بخش PSEA در فصل ششم.

۶. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد (UNICEF) — ارزیابی برنامه «Health Emergency Response / Novel Financing Arrangement»: مدیریت قراردادهای BPHS/EPHS از سوی UNICEF (خدمات صحت اولیه) و WHO (خدمات شفاخانه‌ای) با همکاری Service Providerها و نظارت MoPH و PPHD.

۷. گزارش‌های وضعیت صحی افغانستان (۲۰۲۴–۲۰۲۵) — کاهش تعداد مراکز صحی فعال پس از ۲۰۲۱ و تمدید کمک‌های صحی عامه تا پایان ۲۰۲۶.

۸. Shuhada Organization — تاریخچه، مأموریت و گزارش‌های سالانه سازمان (تأسیس ۱۹۸۹ در کویته، پاکستان؛ فعالیت در صحت، آموزش و توانمندسازی زنان در ولایات مرکزی افغانستان).

> ● حفظ کن

> در راپور رسمی، همیشه بنویس که معلومات از کدام منبع و کدام دوره است — مثلاً «منبع: Register کلینیک، ماه حمل ۱۴۰۵». راپور بدون منبع، قابل دفاع نیست.

درباره این نسخه

نام کتاب: قانون زبان — راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

ناشر/تهیه‌کننده: Shuhada Organization — دفتر ولایتی دایکندی

نسخه: دوم — ویرایش‌شده، تصحیح‌شده و آماده نشر

سال: ۱۴۰۵ خورشیدی

زبان: دری (افغانی) با اصطلاحات انگلیسی در متن

سلسله نسخه‌ها: نسخه اصلی دریافت‌شده ← نسخه کاری ← نسخه تصحیح‌شده علمی ← نسخه ویرایش‌شده زبانی ← نسخه نهایی (منبع تولید DOCX، PDF و EPUB). نسخه اصلی هرگز تغییر نکرده و نگه‌داری می‌شود.

روش ویرایش این نسخه: ساختار کتاب بازبینی شد؛ معیارهای صحی و اداری با منابع معتبر مقایسه و تصحیح شد؛ اصطلاحات افغانی یکدست شد؛ نیم‌فاصله، نقطه‌گذاری و اعداد نظم گرفت؛ به هر فصل «اهداف این فصل» اضافه شد؛ بخش ۳.۸ (نظام صحی امروز)، پیوست‌های کاری، واژه‌نامه و فهرست منابع جدید اضافه شد. تمام تصحیحات در «لاگ تغییرات ویرایشی» ثبت شده است.

پیشنهاد و اصلاح: این کتاب یک سند زنده است. اگر در کار خود به معلومات تازه‌تری رسیدی، یا جایی از کتاب با دستور رسمی PPHD/MoPH تفاوت داشت، آن را از راه دفتر ولایتی Shuhada Organization اطلاع بده تا در نسخه بعدی اصلاح شود. شکل درست اصلاح: شماره فصل و بخش، متن فعلی، متن پیشنهادی، و منبع.

یادآوری: این کتاب راهنمای آموزشی است. در تصمیم‌های کلینیکی و اداری، رهنمای رسمی وزارت صحت عامه، پالیسی سازمان و هدایت PPHD معیار نهایی است.